Приложение

к постановлению администрации

МО Чернский район

От 07.03.2025 № 176

**Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации муниципального образования Чернский район от 21.03.2022 № 204 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п.Чернь Чернского района»**

В приложении к постановлению:

1. Строки «Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы» и «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» таблицы паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | Всего (тыс.руб.) |
|
| 2023-2027гг | 18449,65 |
| 2023 г. | 3747,9 |
| 2024 г. | 2298,6 |
| 2025 г. | 4303,15 |
| 2026 г. | 3900,0 |
| 2027 г. | 4200,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения р.п.Чернь, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 97,5%. 2. Увеличение количества построенных (реконструированных) модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения к концу 2027 года до 8 единиц. 3. Увеличение протяженности отремонтированных, замененных сетей водоснабжения к концу 2027 года - 1,5 км. 4. Сохранение ежегодно количества объектов на оказание услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживаю, ремонту и технической эксплуатации газопроводов и газового оборудования – 21 объект. | |

».

2. Строку «Объемы ресурсного обеспечения» таблицы паспорта Комплекса процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» Приложения №1 к паспорту муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п.Чернь Чернского района» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | Всего (тыс.руб.) |
|
| 2023-2027гг | 18449,65 |
| 2023 г. | 3747,9 |
| 2024 г. | 2298,6 |
| 2025 г. | 4303,15 |
| 2026 г. | 3900,0 |
| 2027 г. | 4200,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения р.п.Чернь, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 97,5%. 2. Увеличение количества построенных (реконструированных) модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения к концу 2027 года до 8 единиц. 3. Увеличение протяженности отремонтированных, замененных сетей водоснабжения к концу 2027 года - 1,5 км. 4. Сохранение ежегодно количества объектов на оказание услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживаю, ремонту и технической эксплуатации газопроводов и газового оборудования – 21 объект. | |

».

3. Таблицу «Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Чернь Чернского района»» приложения №2 к паспорту муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п.Чернь Чернского района» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Чернский район) | Порядок  формирования  показателя  (наименование  документа-  источника, формула расчета) | Система  мониторинга  (ежемесячно,  ежеквартально,  ежегодно) | Значение показателей | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Чернь Чернского района» | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | |
| Задача: «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению р.п. Чернь Чернского района» | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения р.п.Чернь, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | По данным санитарно-эпидемиологического надзора, социально-гигиенического мониторинга и производственного контроля Управления Роспотребнадзора по Тульской области | Годовая | 97,0 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 |
| 2 | Количество построенных (реконструированных) модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммарное количество построенных (реконструированных), модернизированных, отремонтированных объектов водоснабжения | Годовая | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Протяженность отремонтированных, замененных сетей водоснабжения | километ-  ров | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Общая длинна отремонтированных, знаменных сетей водоснабжения | Годовая | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Количество объектов газопроводов и газового оборудования на которых проведено техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт и техническая эксплуатация | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммарное количество объектов газопроводов и газового оборудования на которых проведено в год техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание | Годовая | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

4. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п.Чернь Чернского района» по источникам финансирования приложения №3 к паспорту муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п.Чернь Чернского района» изложить в следующей редакции:

«

| Статус, наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источники  финансового  обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Чернь Чернского района | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 3747,9 | 2298,6 | 4303,15 | 3900,0 | 4200,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | - |  |
| Бюджет муниципального образования | 3747,9 | 2298,6 | 4303,15 | 3900,0 | 4200,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 3747,9 | 2298,6 | 4303,15 | 3900,0 | 4200,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | - |  |
| Бюджет муниципального образования | 3747,9 | 2298,6 | 4303,15 | 3900,0 | 4200,0 |
| 1. Мероприятие по модернизации и капитальном ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 3747,9 | 2298,6 | 4303,15 | 3900,0 | 4200,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | - |  |
| Бюджет муниципального образования | 3747,9 | 2298,6 | 4303,15 | 3900,0 | 4200,0 |
| * 1. Формирование резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайные ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства МО р.п. Чернь, в том числе: |  |  |  | 700,0 | 900,0 |  |  |
| - приобретение насосов |  |  |  | 500,0 | 550,0 |  |  |
| - приобретение запорной арматуры, фитингов, электроматериалов и др. |  |  |  | 200,0 | 350,0 |  |  |
| * 1. Замена ветхих водопроводных сетей в п.Чернь |  |  |  | 898,6 | 1600,0 |  |  |
| * 1. Выполнение работ по ремонту водонапорной баши п. Чернь |  |  |  | 882,61 | 1500,0 |  |  |
| * 1. Техническое и аварийное обслуживание, ремонт и эксплуатация газовых сетей и оборудования |  |  |  | 715,99 | 303,15 |  |  |

».

4. Таблицу «План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п.Чернь Чернского района» приложения №4 к паспорту муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п.Чернь Чернского района» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Чернский район) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Чернь Чернского района» | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| Задача: «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению р.п. Чернь Чернского района» | | | | | | |
| Мероприятие по модернизации и капитальном ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2023 г. | 2027 г. | 1. Увеличение доли населения р.п.Чернь, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 97,5%.  2. Увеличение количества построенных (реконструированных) модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения к концу 2027 года до 8 единиц.  3. Увеличение протяженности отремонтированных, замененных сетей водоснабжения к концу 2027 года - 1,5 км.  4. Сохранение ежегодно количества объектов на оказание услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживаю, ремонту и технической эксплуатации газопроводов и газового оборудования – 21 объект. | 851-0502-0340140340-240 | 18449,65 |

».

4. Таблицу «План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Чернь Чернского района» приложения №4 к паспорту муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п.Чернь Чернского района» изложить в следующей редакции:

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Чернский район) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Чернь Чернского района» | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| Задача: «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению р.п. Чернь Чернского района» | | | | | | |
| Мероприятие по модернизации и капитальном ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2023 г. | 2027 г. | 1. Увеличение доли населения р.п.Чернь, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 97,5%.  2. Увеличение количества построенных (реконструированных) модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения к концу 2027 года до 8 единиц.  3. Увеличение протяженности отремонтированных, замененных сетей водоснабжения к концу 2027 года - 1,5 км.  4. Сохранение ежегодно количества объектов на оказание услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживаю, ремонту и технической эксплуатации газопроводов и газового оборудования – 21 объект. | 851-0502-0340140340-240 | 18449,65 |