|  |
| --- |
| **Тульская область Чернский район** |
| **Муниципальное образование Северное Чернского района** |
| **Администрация** |
| **Постановление** |
|  |
| **от «17» марта 2025 года** |  **№ 35** |

**«Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Северное Чернского района Тульской области 2017-2028 гг.»**

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Северное Чернского района, администрация муниципального образования Северное Чернского района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Северное Чернского района Тульской области на период 2025-2028 гг.

1.1. Признать утратившим силу Решение собрание депутатов муниципального образования Северное Чернского района № 71-157 от 18.07.2017 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Северное Чернского района Тульской области»

1.2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Северное Чернского района от 04.03.2021 №31 «Об актуализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Северное Чернского района Тульской области на 2021-2031 гг.»

1.3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Северное Чернского района от 23.06.2023 №91 «Об актуализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Северное Чернского района Тульской области на 2021-2031 гг.»»

2. Разместить на официальном сайте муниципального образования Чернский район https://chernskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Северное Чернского района** | **В.А. Агафонов** |

Исп.: Радышевская В.В.

Тел.:(848756)2-11-63

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации МО Северное Чернского района от 17.03.2025 №35 |

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры**

**муниципального образования Северное Чернского района Тульской области**

**2025**

# 1.**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Северное Чернского района Тульской области |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ»;- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ»;- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;- Указ Президента Российской Федерации №600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»-иные нормативные правовые акты по вопросам градостроительной деятельности, землепользования и застройки.- Генеральный план муниципального образования Северное; |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Северное Чернского района |
| Местонахождение заказчика | 301090, Тульская область, Чернский район, п.Чернь, ул.Ленина д.25 |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Северное Чернского района |
| Местонахождение заказчика | 301090, Тульская область, Чернский район, п.Чернь, ул.Ленина д.25 |
| Цель Программы | - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;- обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования до 2028 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;- обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Задачи Программы | - анализ социально-экономического развития муниципального образования, наличия и уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры;- прогноз потребностей населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года;- формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;- оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;- предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Настоящей Программой рекомендовано выполнить ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры. Соответственно целевые показатели социальной обеспеченности необходимые в соответствии с нормативными требованиями сохраняются без изменений. |
| Укрупненное описание запланирован-ных мероприятий | мероприятия по ремонту объектов в областях: образование, здравоохранение, культура, спортивные учреждения и сооружения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2017 – 2028 годы.Этапы реализации: 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 с 2022 по 2028 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2017-2028 гг. составляет 3680,5 тыс. рублей, в том числе:2017 год - 99,8 тыс. рублей, в том числе:-местный бюджет- 99,8 тыс. рублей2018 год -1001,0 тыс. рублей, в том числе:- местный бюджет- 1001,0 тыс. рублей2019 год- 0 тыс. рублей2020 год- 0 тыс. рублей2021 год – 0 тыс. рублей; В период 2022-2028 годы -2579,7 тыс. рублей, в том числе:- бюджет Тульской области- 2579,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Успешная реализация программы позволит к 2028 году улучшить качество объектов социальной инфраструктуры за счет ремонта:* В системе образования:
	+ 3-х общеобразовательных школ;
	+ 3-х детских садов;
* В системе здравоохранения:
	+ 8 ФАП;
	+ 1 амбулатории;
* В системе культуры:
	+ 3-х домов культуры;
	+ 3-х библиотек.
	+ В системе физической культуры и массового спорта:
	+ 2-х детских и спортивных площадок в п.Степной «Рябинушка» и ОО – ТОС «Нива» д.Синегубово.
 |

# 2.Общие сведения

Муниципальное образование Северное (далее - МО Северное) располагается в Чернском районе Тульской области.

Общая площадь территории– 54423 га, административный центр – деревня Поповка 1-я.

МО Северное граничит:

-с Арсеньевским районом Тульской области на северо-востоке и севере,

-с Плавским районом Тульской области на севере, севера–западе и западе,

-с МО Липицкое Чернского района Тульской области на юго-западе и юге,

-с МО рабочим поселком Чернь Чернского района Тульской области на юге,

-с МО Тургеневское Чернского района Тульской области на юго-востоке и востоке.

В состав муниципального образования Северное входит 78 населенных пунктов:

1. деревня Агничное
2. село Акинтьево 1
3. село Акинтьево 2
4. деревня Ачкасово
5. деревня Белино
6. посёлок Богатый
7. деревня Богородское
8. деревня Большой Конь
9. село Велье-Никольское
10. деревня Воскресеновка
11. деревня Выползово
12. деревня Девочкино
13. посёлок Дубки
14. село Дупны
15. деревня Ерино
16. деревня Есино-Гать
17. деревня Западное
18. посёлок Зарница
19. посёлок Звезда
20. деревня Знаменка
21. деревня Знаменские Выселки
22. посёлок Каменский
23. деревня Кондыревка
24. деревня Красные Камушки
25. деревня Красный Конь
26. деревня Кресты
27. посёлок Ленина 1
28. посёлок Ленина 2
29. деревня Леонтьево
30. посёлок Льва Толстого
31. посёлок Майский
32. посёлок Максима Горького
33. село Малое Скуратово
34. деревня Малое Федулово
35. деревня Малый Конь
36. деревня Медведки
37. деревня Михайловка
38. деревня Михайловка 1
39. деревня Михайловка 2
40. посёлок Михайловский
41. деревня Наумовка
42. деревня Орлик
43. деревня Орловка
44. деревня Паринцево
45. посёлок Подгорный
46. деревня Покровское
47. деревня, административный центр Поповка 1-я
48. деревня Поповка 2-я
49. деревня Прилепы
50. деревня Проходное
51. деревня Растопчино
52. посёлок Свободный
53. деревня Синегубово 1
54. деревня Синегубово 2
55. деревня Синегубово 3
56. посёлок Скуратовский
57. деревня Слободка
58. деревня Снежедь 1
59. деревня Снежедь 2
60. деревня Сосновка
61. посёлок Спартак
62. станция Выползово
63. посёлок Станция Скуратово
64. деревня Старые Горки 1
65. деревня Старые Горки 2
66. посёлок Степной
67. деревня Степные Выселки
68. деревня Сукманово 1
69. деревня Сукманово 2
70. деревня Сукманово 3
71. деревня Сукмановские Выселки
72. деревня Тёмное
73. деревня Федоровка
74. деревня Хитрово
75. посёлок Шоссе
76. деревня Щетинино 1
77. деревня Щетинино 2
78. деревня Щетинино 3

**2.1 Существующее положение и прогноз демографического развития**

Численность постоянно проживающего населения муниципального образования по состоянию за 2023 год составляет 5643 человека.

Численность постоянно проживающего населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2025 год составляет 5637 человек.

Демографические процессы, происходящие в поселении, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве городов России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения - сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

Прослеживается положительное изменение показателей миграции.

Численность прибывших почти не превышает количество выбывших, что в дальнейшем, при условии создания рабочих мест, может стать одним из факторов, обеспечивающих стабилизацию демографической ситуации.

На ближайшую перспективу сохранится тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт механического притока.

Успешная реализация ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволит стабилизировать социально-экономическое положение поселения, повысить уровень и качество жизни МО Северное, что в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселка, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, потенциал для которых МО Северное имеет.

**Таблица 1. Численность населения муниципального образования по населенным пунктам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
|
|
|
| 1 | д. Агничное | 1 |
| 2 | д. Акинтьево 1 | - |
| 3 | д.Акинтьево 2 | - |
| 4 | д. Ачкасово | - |
| 5 | д. Белино | 61 |
| 6 | п. Богатый | 25 |
| 7 | д. Богородицкое | 4 |
| 8 | д. Большой Конь | - |
| 9 | с. Велье-Никольское | 522 |
| 10 | д. Воскресеновка | 3 |
| 11 | д. Выползово | 8 |
| 12 | п. станция Выползово | - |
| 13 | д. Девочкино | 3 |
| 14 | п. Дубки | 0 |
| 15 | с. Дупны | - |
| 16 | д. Ерино | 4 |
| 17 | д. Есино-Гать | 6 |
| 18 | д. Западное | 3 |
| 19 | п. Зарница | 8 |
| 20 | п. Звезда | 1 |
| 21 | д. Знаменка | - |
| 22 | д. Знаменские Выселки | - |
| 23 | п. Каменский | - |
| 24 | д. Кондыревка | 31 |
| 25 | д. Красные Камушки | 3 |
| 26 | д. Красный Конь | - |
| 27 | д. Кресты | 357 |
| 28 | п. Ленина 1 | 104 |
| 29 | п. Ленина 2 | 54 |
| 30 | д. Леонтьево | 27 |
| 31 | п. Льва Толстого | 14 |
| 32 | п. Майский | 99 |
| 33 | п. Максима Горького | 245 |
| 34 | с. Малое Скуратово | 533 |
| 35 | д. Малое Федулово | 9 |
| 36 | д. Малый Конь | - |
| 37 | д. Медведки | - |
| 38 | д. Михайловка | 23 |
| 39 | д. Михайловка 1 | 1 |
| 40 | д. Михайловка 2 | - |
| 41 | п. Михайловский | 1 |
| 42 | д. Наумовка | 1 |
| 43 | д. Орлик | 10 |
| 44 | д. Орловка | - |
| 45 | д. Паринцево | - |
| 46 | п. Подгорный | 355 |
| 47 | д. Покровское | 4 |
| 48 | д. Поповка 1-я | 637 |
| 49 | д. Поповка 2-я | 49 |
| 50 | д. Прилепы | - |
| 51 | д. Проходное | - |
| 52 | д. Растопчино | - |
| 53 | п. Свободный | 17 |
| 54 | д. Синегубово 1 | 51 |
| 55 | д. Синегубово 2 | 174 |
| 56 | д. Синегубово 3 | - |
| 57 | п. Скуратовский | 216 |
| 58 | р.п. Станция Скуратово | 1005 |
| 59 | д. Слободка | 51 |
| 60 | д. Снежедь 1 | 10 |
| 61 | д. Снежедь 2 | 2 |
| 62 | д. Сосновка | 22 |
| 63 | п. Спартак | 321 |
| 64 | д. Старые Горки 1 | 1 |
| 65 | д. Старые Горки 2 | - |
| 66 | п. Степной | 461 |
| 67 | д. Степные Выселки | 40 |
| 68 | д. Сукманово 1 | 10 |
| 69 | д. Сукманово 2 | 1 |
| 70 | д. Сукманово 3 | 3 |
| 71 | д. Сукмановские Выселки | - |
| 72 | д. Тёмное | 7 |
| 73 | д. Фёдоровка | 15 |
| 74 | д. Хитрово | 7 |
| 75 | п. Шоссе | - |
| 76 | д. Щетинино 1 | 8 |
| 77 | д. Щетинино 2 | - |
| 78 | д. Щетинино 3 | 9 |

**2.2 Территориальное планирование**

Часть территорий в настоящее время, предлагается использовать под строительство индивидуальной жилой застройки; свободные и неиспользуемые территории сельскохозяйственных предприятий зарезервировать под коттеджную застройку.

В структуре планировочной организации территории поселения необходимо учитывать и сохранять территории памятников истории и архитектуры как одну из форм градоформирующих объектов.

**2.3 Функциональное зонирование**

Территориальное планирование сельского поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Территория поселка разделена на 9 зон:

|  |  |
| --- | --- |
| 701010100  | Жилые зоны  |
| 701010102  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный)  |
| 701010300  | Общественно-деловые зоны  |
| 701010400  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур  |
| 701010500  | Зоны сельскохозяйственного использования  |
| 701010501  | Зона сельскохозяйственных угодий  |
| 701010605  | Зона лесов  |
| 701010701  | Зона кладбищ  |
| 701010900  | Зона акваторий  |

Значительную роль в структуре принадлежит индивидуальной жилой застройки. Жилая застройка представлена малоэтажным фондом.

Жилой фонд остальных планировочных районов, входящих в структуру застройки, представлен малоэтажными деревянными, каменными, панельными бетонными домами.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки – 154,8 тыс. м² общей площади.

Малоэтажная застройка формируется на базе сложившегося индивидуального жилья и прочих свободных и неиспользованных территорий.

Структура жилых образований, заложенная в генплане, развивает и объединяет достаточно разобщенные в настоящее время застройки между собой.

# **3.Х**арактеристик**а** существующего состояния социальной инфраструктуры

## 3.1. Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

На территории МО Северное Чернского района расположены 8 школ:

1. МКОУ "Малоскуратовская основная общеобразовательная школа"

2. МКОУ "Поповская средняя общеобразовательная школа"

3. МКОУ "Синегубовская основная общеобразовательная школа"

4. МКОУ "Скуратовская средняя общеобразовательная школа"

5. МКОУ "Спартаковская средняя общеобразовательная школа"

6. МКОУ "Фёдоровская основная общеобразовательная школа"

7. МКОУ «Чернская СОШ имени героя Советского Союза Дворникова Г.Т. (д.Кресты)

8. МКОУ «Чернская СОШ имени героя Советского Союза Дворникова Г.Т. (с.Велье-Никольское)

На территории МО Северное Чернского района расположены 9 детских садов:

1. МКДОУ "Велье-Никольский детский сад"

2. МКДОУ "Детский сад п. им. М.Горького"

3. МКДОУ "Крестовский детский сад"

4. МКДОУ "Подгорный детский сад"

5. МКДОУ "Поповский детский сад"

6. дет.сад в д.Синегубово

7. дет.сад в п.Спартак

8. дет.сад в п.Степной

9. дет.сад в п.Ст.Скуратово

## 3.2. Учреждения здравоохранения

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень).

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В пределах МО Северное, находятся 9 учреждений здравоохранения, расположенные в д. Поповка 1-я, пос. Спартак, рабочий посёлок Станция Скуратово, д. Синегубово 1, с. Велье-Никольское, пос. Степной, д. Кресты, с. Малое Скуратово, п. Подгорный.

 Характеристика учреждений здравоохранения МО Северное Чернского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название учреждения | Адрес | Состояние |
| «Поповский ФАП» | д. Поповка 1-я, ул. Молодежная 1Б | новое стр-во |
| «Спартаковский ФАП» | пос. Спартак, ул. Центральная, д.14 | удов. |
| Амбулатория ОАО «РЖД» | рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Перронная, д.17 | удов. |
| «Синегубовский ФАП» | д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.9а | удов. |
| «Велье-Никольский ФАП» | с. Велье-Никольское, ул. Волынская, д.8, кв.1 | удов. |
| «Федоровский ФАП» | пос. Степной, ул.Центральная д.7 | новое стр-во |
| «Крестовский ФАП» | д. Кресты, ул. Центральная, д.52 | удов. |
| «Малоскуратовский ФАП» | с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, д.1а | удов. |
| «Подгорный ФАП» | п. Подгорный, ул. Центральная, д.1А | новое стр-во |

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних стадиях развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижения уровня инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.

Основной проблемой здравоохранения района является слабая материально-техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой медицинской помощи.

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказываемой медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели.

## 3.3. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Одним из главных факторов развития МО Северное Чернского района является социальный потенциал, который определяется различными сторонами жизнедеятельности человека, в том числе состоянием его здоровья, образованием, благосостоянием, состоянием социальной инфраструктуры и другими социальными факторами.

К числу приоритетных направлений социальной политики области относятся физическая культура и спорт, благодаря которым создаются основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей района, что в значительной степени способствует росту благосостояния, национального самосознания населения района и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

На территории МО Северное располагается:

1.Сквер «Рябинушка», в п.Степной, в состав которого вошли спортивная и детская площадка. Имеется футбольное поле.

2. Детская и спортивная площадки ТОС «Нива» в д.Синегубово.

Физическая культура и спорт являются существенными факторами, противодействующими возникновению большого количества заболеваний, способствующими поддержанию оптимальной физической активности населения и развитию социальных, политических взаимоотношений.

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта является нехватка спортивных сооружений в МО Северное, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

## 3.4. Учреждения культуры

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населенных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лишены библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

На территории МО Северное функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр муниципального образования Северное Чернского района», которое объединяет 5 сельских домов культуры в п. Станция Скуратово, п. Спартак, д. Синегубово 1, д. Кресты, п. Подгорный.

Также на территории МО Северное расположено 9 библиотек в п.Станция Скуратово, д. Поповка 1-я, п. Спартак, д. Синегубово 1, п. Степной, д. Кресты, п. Подгорный, с. Малое Скуратово, с. Велье-Никольское.

 Характеристика учреждений культуры МО Северное Чернского района

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Проектная вместимость | Фактическая вместимость/ количество томов, экспонатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Скуратовский ДК» | рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12 | 1949 | 100 | - |
| «Спартаковский СДК» | пос. Спартак, ул. Центральная, д.18 | 1968 | 80 | - |
| «Синегубовский СДК» | д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13 | 1910 | 45 | - |
| «Крестовский СДК» | д. Кресты, ул. Центральная, д.57 | 1972 | 150 | - |
| «Подгорный СДК» | пос. Подгорный, ул. Центральная, д.12 | 1982 | 200 | - |
| Всего | 575 | - |
| «Скуратовская сельская библиотека» | рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12 | 1949 | - | 3150 |
| «Поповская сельская библиотека» | д. Поповка 1-я, ул. Школьная, д.12 | 1972 | - | 3251 |
| «Спартаковская сельская библиотека» | пос. Спартак, ул. Центральная, д.13 | 1976 | - | 2556 |
| «Синегубовская сельская библиотека» | д. Синегубово 1, ул. Центральная, д. 13 | 1910 | - | 3117 |
| «Федоровская сельская библиотека» | пос. Степной, ул. Молодежная, д.10 | 1961 | - | 1104 |
| «Крестовская сельская библиотека» | д. Кресты, ул. Центральная, д.57 | 1972 |  - | 3338 |
| «Подгорная сельская библиотека» | пос. Подгорный, ул. Центральная, д.12 | 1982 | - | 4656 |
| «Малоскуратовская сельская библиотека» | с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, д.1а | 1993 | - | 2024 |
| «Вельеникольская сельская библиотека» | пос. Подгорный, ул. Центральная, д.12 | 1982 | - | 965 |
| Всего | - | 24161 |

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного наследия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, а также усиление социальной направленной деятельности учреждений культуры невозможно без комплексного подхода к существующей проблеме.

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление, нормативное финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования рынка платных услуг и самоокупаемых проектов.

Одной из самых важных проблем в МО Северное Чернского района является недостаток квалифицированных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясняется это низкой заработной платой, слабой материально-технической базой и как следствие происходит отток молодежи из села.

## 3.5. Коммерческий сектор системы обслуживания населения

## 3.5.1. Предприятия торговли

На территории МО Северное Чернского района функционируют 25 предприятий в сфере торговли.

**Характеристика предприятий торговли МО Северное**

**Д И С Л О К А Ц И Я**

**стационарных предприятий розничной торговли**

**по торговле продовольственными товарами на территории муниципального образования Северное Чернского района по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепредприятия | Адреспредприятия | Специализация | Площадь | Численность | Ф.И.О.руководителя | Телефон |
| Общая, м2 | Торговая, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Магазин ИП Певадзе Р.А. | рп.Станция Скуратово, ул.Перронная, д.10 | Продовольственные товары | 47,0 | 35,0 | 1 | Певадзе Рамази Ахмедович | 8-920-748-87-918-920-270-70-77 |
| 2 | Магазин «Караван»ИП Иванов В.В | рп.Станция Скуратово, ул.Перронная, д.14, пом.2 | Продовольственные товары | 104,9 | 56,0 | 1 | Иванов Вячеслав Владимирович | 8-910-552-79-80 |
| 3 | Магазин «Крестьянка»ИП Леонова Г.А. | д.Поповка 1-я,ул.Октябрьская | Продовольственные товары | 184,0 | 49,0 | 1 | Леонова Галина Алексеевна | 8-905-622-74-31 |
| Итого: 3 | 335,9 | 140,0 | 3 |  |  |

**Д И С Л О К А Ц И Я**

**стационарных предприятий розничной торговли**

**по торговле непродовольственными товарами на территории муниципального образования Северное Чернского района по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепредприятия | Адреспредприятия | Специализация | Площадь | Численность | Ф.И.О.руководителя | Телефон |
| Общая, м2 | Торговая, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 8 | 9 |
| 1 | Магазин ИП Евсеев М.В. | рп.Станция Скуратово, ул.Перронная, д.2 | Хозяйственные и промышленные товары | 54,2 | 39,6 | 1 | Евсеев Максим Владимирович | 8-920-779-27-278-920-278-20-02(Ольга) |
| 2 | Магазин «Хозмаркет» ИП Певадзе Р.Г. | Рп.Станция Скуратово, ул.Привокзальная, д.8 | Строительные товары | 551,8 | 30,0 | 1 | Певадзе Руслан Геннадьевич | 8-920-270-70-77 |
| Итого: 2 | 606,0 | 69,6 | 2 |  |  |

**Д И С Л О К А Ц И Я**

**стационарных предприятий розничной торговли**

**по торговле смешанными товарами на территории муниципального образования Северное Чернского района по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепредприятия | Адреспредприятия | Специализация | Площадь | Численность | Ф.И.О.руководителя | Телефон |
| Общая, м2 | Торговая, м2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Магазин ИП Теслина А.В. | п. Степнойул. Молодёжная д.11 | Смешанные | 132,3 | 100,4 | 1 | Теслина Александра Владимировна | 8-905-629-24-45 |
| 2 | Магазин ИП Лазарева Р.Б. | с. Малое Скуратовоул. Совхозная д.3 кв.1 | Смешанные | 62,8 | 30,0 | 1 | Лазарева РосаннаБорисовна | 8-920-762-31-96 |
| 3 | Магазин ИП Блохина Л.М.  | с. Малое Скуратовоул. Луговая д.35 | Смешанные | 98,2 | 60,6 | 1 | Блохина Любовь Михайловна  | 8-953-184-74-21 |
| 4 | ПО Тургеневскоемагазин | д. Синегубово 1 ул. Центральная  | Смешанные | 174,1 | 97,9 | 1 | Крапчатова Людмила Васильевна | 2-14-12 |
| 5 | ПО Тургеневвскоемагазин | д. Кресты ул. Центральная  | Смешанные | 154,0 | 62,6 | 1 | Крапчатова Людмила Васильевна | 2-14-12 |
| 6 | Магазин «Продукты» ИП Кулакова О.В | рп.Станция Скуратово, ул.Перронная, д.14 | Смешанные | 93,0 | 55,0 | 1 | Кулакова Оксана Васильевна | 8-920-773-82-07 |
| 7 | Магазин | п.Спартак | Смешанные | 40,0 | 14,0 | 1 | ООО «Мираторг»Аренда у Долганова | 3-37-17 |
| 8 | Магазин ИП Никитская О.В. | п.Спартакул.Андропова, д.1 | Смешанные | 32,0 | 23,0 | 1 | Никитская Ольга Владимировна | 8-906-531-70-52 |
| 9 | Магазин ИП Слесаренко Т.А. | п.Максима Горького | Смешанные товары | 45,9 | 29,4 | 1 | Слесаренко Татьяна Андреевна | 3-58-40 8-909-261-88-58 |
| 10 | МагазинИП Голубева Н.Г. | д.Поповка 1-я | Смешанные товары | 148,3 | 80,0 | 1 | Голубева Наталья Георгиевна | 8-903-42191-63 |
| 11 | Магазин ИП Долганов В.М. | п.Подгорный, ул. Л. Толстого д.1 | Смешанные товары | 31,0 | 15,0 | 1 | Долганов Валерий Мартелович | 8-905-623-51-13 |
| 12 | Магазин ИП Долганов В.М. | д.Кресты, ул.Центральная  | Смешанные товары | 60,0 | 18,0 | 1 | Долганов Валерий Мартелович | 8-905-623-51-13 |
| 13 | Магазин ИП Рустамов О.Я. | Ст.Скуратово, ул.Перронная, д.16 | Смешанные товары | 119,1 | 49,0 | 1 | РустамовОрудж Якуб оглы | 3-15-258-920-748-79-17 |
| Итого: 13 | 1190,7 | 634,9 | 13 |  |  |

**Д И С Л О К А Ц И Я**

**нестационарных предприятий торговли**

**на территории муниципального образования Северное Чернского района по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепредприятия | Адреспредприятия | Специализация, | Общая площадь | торговая площадь | Численность | Ф.И.О.руководителя | Телефон |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Торговый павильон ИП Абдуллаев М.Г. | рп.Станция.Скуратово, ул.Перронная, в 12 м от д.10 | Продовольственные товары  | 51,0  | 48,0 | 1 | Абдуллаев ЧанполадМамед оглы(Джони) | 8-902-697-88-00 |
| 2 | ПавильонИП Тишкин П.Н. | п.Спартак | Продовольственные товары | 36,0  | 18,0 | 1 | Тишкин Пётр Николаевич | 3-25-358-920-769-02-59 |
| 3 | Павильон ИП Волкова М.Л. | д.Поповка 1-я | Продовольственные товары | 18,0  | 8,0 | 1 | Волкова Мария Львовна | 8-905-118-40-14 |
| 4 | Павильон ИП Теслина А.В. | п. Степной ул. Тополиная | Смешанные товары | 35,0  |  33,45 | 1 | Теслина Александра Владимировна | 8-905-629-24-45 |
| 5 | Павильон | с.Велье- Никольское | Смешанные товары | 18,0  |  14,0 | 1 | Долганов Валерий Мартелович | 8-905-623-51-13 |
| 6 | павильон | с.Велье- Никольское | Продовольственные товары | 28,0  |  21,0 | 1 | ШведоваЕлена Алексеевна | 8-961-151-85-85 |
| 7 | Павильон «Маяк» ИП Николаева О.В | п.Подгорный ул.Л.Толстого д.11, кв.1 | Смешанные товары | 15,0  | 13,0 | 1 | Николаева Ольга Владимировна | 8-960-605-65-17 |
| Итого: 7  | **201,0 /** | **155,45** | 7 |  |  |

 Учреждения торговли в МО Северное Чернского района представлены первичной ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках.

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» рекомендуемая обеспеченность магазинами в сельских поселениях составляет 30-70 кв. м торговой площади на 1000 человек. Данная норма в МО Северное выполняется (в 2015 году 191,5 м2 на 1000 жителей).

## 3.6. Предприятия общественного питания, бытового обслуживания

На территории МО Северное функционирует 1 (Одно) предприятие общественного питания.

 Характеристика предприятий общественного питания МО Северное Чернского района

**Д И С Л О К А Ц И Я**

**предприятий общественного питания**

**на территории муниципального образования Северное Чернского района по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепредприятий | Адреспредприятия | Типпредприятия | Кол-во посадочных мест/ общая площадь/ площадь зала обслуживания | Численность | Ф.И.О.руководителя(телефон) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кафе «Хуторок» | п.Подгорный | закусочная | 50 /50,00/18,00 | 3 | Даниелян Сейран Сенекович8-960-612-81-52, 8-966-321-11-12 |
| Итого: 1 | 50 /50,00/18,00 | 3 |  |

Предприятия бытового обслуживания, в настоящий момент – это динамично развивающаяся отрасль сферы услуг в МО Северное Чернского района. Проследить ее развитие – трудная задача, осложненная тем, что большинство предприятий находятся в частном секторе экономики. Здесь, как и в случае с предприятиями торговли, количество мощностей, требуемых к освоению, строительству, реконструкции, диктует рынок.

Местами бытового обслуживания населения в МО Северное являются отделения почты России в рабочий посёлок Станция Скуратово, д. Поповка 1-я, пос. Степной, д. Кресты, д. Синегубово 1, пос. Подгорный, пос. Спартак.

Характеристика предприятий бытового обслуживания МО Северное Чернского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Количество работников, операционных окон | Площадь помещения |
| Филиал ОСБ | рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Заводская, д.1  | 1 | 70,2 |
| ОПС | рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Перронная, д.8 | 6 | 13,1 |
| ОПС | д. Поповка 1-я, ул. Шоссейная, д.25 | 4 | 65,5 |
| ОПС | пос. Степной, ул. Центральная, д.20 | 3 | 20 |
| ОПС | д. Кресты, ул. Центральная, д.65 | 4 | 40 |
| ОПС | пос. Подгорный, ул. Центральная,10 | 3 | 48 |
| ОПС | пос. Спартак, ул. Центральная, д.16 | 2 | 10 |
| Всего | 23 | 266,8 |

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении:

- отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел.

В МО Северное данные нормы выполняются.

**Д И С Л О К А Ц И Я**

**предприятий бытового обслуживания населения**

**на территории муниципального образования Северное Чернского района по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепредприятий | Адреспредприятия | Вид услуг | Площадь помещений(м2) / используемая площадь | Численность | Ф.И.О.руководителя | Телефон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | автосервис | д.Кондыревка | Услуги по ремонту машин | 277,0 / 190,0 | 2 | Маткова Светлана Анатольевна | 8-910-943-59-62(супругМатков Михаил Александрович) |
| 2 | автосервис | д.Подгорный | Ремонт машин | 180,0 / 15,0 | 2 | ДолгановВалерий Мартелович | 8-905-623-51-13 |
| Итого: 2 | 457,0 / 205,0 | 4 |  |  |

##

## 3.7. Коммунальные объекты

Деятельность жилищно-коммунального комплекса МО Северное характеризуется недостаточно эффективным использованием топливных, энергетических ресурсов. Сохраняется высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры. Неэффективное использование энергоресурсов выражается в высоких потерях воды и тепловой энергии в процессе производства и их транспортировки до потребителей.

Действующая тарифная политика не в полной мере обеспечивает реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов.

### 3.7.1. Пожарные депо, пожарные части

На территории МО Северное находится пожарная часть в п.Станция Скуратово, ул. Заводская, д.13.

**3.8. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях, с учётом объёма планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.**

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры – удовлетворение потребностей населения.

**3.9. Оценка эффективности мероприятий Программы, в том числе с точки зрения достижения расчётного уровня обеспеченности населения городского округа услугами.**

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится администрацией МО Северное Чернского района.

Ответственный исполнитель Программы в срок до 1 мая года, следующего за совершённым этапом Программы, представляет отчёт об исполнении этапа Программы, который должен содержать:

- значение целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения этапа Программы;

- отчёты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на этап выполнения Программы), представленные исполнителями мероприятий.

Отчёт о выполнении мероприятия Программы должен содержать:

- наименование мероприятия;

- наименование ответственного исполнителя мероприятия;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе представленного ответственным исполнителем Программы отчёта об исполнении этапа Программы производится оценка эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) Программы и полноты освоения запланированных финансовых средств.

**3.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа.**

Программа разработана на основании и с учетом следующих правовых актов:

- градостроительный кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

- решение Собрания депутатов муниципального образования Северное Чернского района от 15.09.2020 №35-78 "Об утверждении Генерального плана муниципального образования Северное Чернского района"

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры муниципального образования, повысить уровень и качество жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов.

# 4.Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана муниципального образования осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана муниципального образования в части планируемых к строительству объектов местного значения муниципального образования.

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Чернь, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры.

**4.1. Учреждения образования**

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости и увеличение детей школьного возраста, проблема нехватки мест в учреждениях образования может стать для муниципального образования одной из главных. Развитие образования на перспективу останется приоритетным как для района, так и для муниципального образования, а существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации дополнительных мощностей.

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах дошкольного и среднего школьного образования рекомендуется выполнить капитальный ремонт детских садов и школ, в том числе:

1.Ремонт МКОУ «Скуратовская средняя общеобразовательная школа» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Школьная, д.31)

2.Ремонт МКОУ «Синегубовская основная общеобразовательная школа» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.14)

3.Ремонт «Чернская СОШ №1» (д. Кресты, ул. Центральная, д.55)

4.Ремонт МКДОУ «Поповский детский сад» (д. Поповка 1-я, ул. Школьная, д.5а)

5.Ремонт МКДОУ «Спартаковский детский сад» (пос. Спартак, ул. Центральная, д.11)

6.Ремонт Детский сад №74 ОАО «РЖД» в рп.Станция Скуратово (пос. Станция Скуратово, ул. Школьная, д.33).

**4.2. Учреждения здравоохранения**

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в учреждениях здравоохранения.

На расчетный срок Программы рекомендуется выполнить:

1.Ремонт Амбулатория ОАО «РЖД» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Перронная,17)

2.Ремонт «Синегубовский ФАП» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.9а)

3.Ремонт «Вельеникольский ФАП» (с. Велье-Никольское, ул. Волынская, д.8, кв.1)

4.Ремонт «Малоскуратовский ФАП» (с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, д.1а)

**4.3. Учреждения культуры**

Для поддержания нормального функционального состояния учреждений культуры рекомендуется выполнить:

1.Ремонт «Скуратовский ДК» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12)

2.Ремонт «Спартаковский ДК» (пос. Спартак, ул. Центральная, д.18)

3.Ремонт «Синегубовский ДК» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13)

4.Ремонт «Скуратовская сельская библиотека» (раб.пос.Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12)

5.Ремонт «Синегубовская сельская библиотека» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13)

**4.4. Учреждения и сооружения спорта**

Проектом Генерального плана не предусмотрено строительство новых спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений на территории МО Северное.

**4.5. Сводные данные по перспективным объектам социальной инфраструктуры**

Сведения по перспективным объектам социальной инфраструктуры представлены в таблице.

**Таблица 9. Сводные данные по перспективным объектам социальной инфраструктуры**

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | **Учреждения образования** |   |   |   |   |
| 1.1 | Ремонт МКОУ «Скуратовская средняя общеобразовательная школа» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Школьная, д.31) | мест | 400 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 1.2 | Ремонт МКОУ «Синегубовская основная общеобразовательная школа» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.14) | мест | 80 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 1.3 | Ремонт «Чернская СОШ имени героя Советского Союза Дворникова Г.Т.» (д. Кресты, ул. Центральная, д.55) | мест | 192 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 1.4 | Ремонт МКДОУ «Поповский детский сад» (д. Поповка 1-я, ул. Школьная, д.5а) | мест | 42 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 1.5 | Ремонт МКОУ «Спартаковская средняя общеобразовательная школа» (п.Спартак, ул. Центральная, д.11) | мест | 20 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 1.6 | Ремонт Детский сад №74 ОАО «РЖД» п.Станция Скуратово (п.Станция Скуратово, ул. Школьная, д.33) | мест | 38 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Учреждения здравоохранения** |   |   |   |   |
| 2.1 | Ремонт «Поповский ФАП» (д. Поповка 1-я, ул. Молодежная, д.1Б) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2024 |
| 2.2 | Ремонт «Спартаковский ФАП» (пос. Спартак, ул. Центральная, д.14) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2022 |
| 2.3 | Ремонт Амбулатория ОАО «РЖД» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул.Перронная,17) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 2.4 | Ремонт «Синегубовский ФАП» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.9а) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 2.5 | Ремонт «Вельеникольский ФАП» (с. Велье-Никольское, ул. Волынская, д.8, кв.1) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 2.6 | Ремонт «Федоровский ФАП» (пос. Степной, ул.Центральная, д.7) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2024 |
| 2.7 | Ремонт «Крестовский ФАП» (д. Кресты, ул. Центральная д. 52) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2021 |
| 2.8 | Ремонт «Малоскуратовский ФАП» (с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, д.1а) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 2.9. | Ремонт «Подгорный ФАП» (п. Подгорный, ул. Центральная, д.1А) | Посещений в смену | 10 | Капитальный ремонт | 2024 |
| 3 | **Учреждения культуры** |   |   |   |   |
| 3.1 | Ремонт «Скуратовский ДК» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12) | мест | 100 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 3.2 | Ремонт «Спартаковский ДК» (пос. Спартак, ул. Центральная, д.18) | мест | 80 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 3.3 | Ремонт «Синегубовский ДК» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13) | мест | 45 | капитальный ремонт | 2024 |
| 3.4 | Ремонт СДК п.Подгорный (п.Подгорный, ул.Центральная д.12) | мест | 45 | Капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 3.5 | Ремонт «Скуратовская сельская библиотека» (раб.пос.Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12) | количество томов, экспонатов | 3150 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 3.6 | Ремонт «Синегубовская сельская библиотека» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13) | количество томов, экспонатов | 3117 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |

Сводные данные по перспективным объектам социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 3 | **Учреждения культуры** |   |   |   |   |
| 3.1 | Ремонт «Скуратовский ДК» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12) | мест | 100 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 3.2 | Ремонт «Спартаковский ДК» (пос. Спартак, ул. Центральная, д.18) | мест | 80 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 3.3 | Ремонт «Синегубовский ДК» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13) | мест | 45 | капитальный ремонт | 2024 |
| 3.4 | Ремонт СДК п.Подгорный (п.Подгорный, ул.Центральная д.12) | мест | 45 | Капитальный ремонт | 2024 |
| 3.5 | Ремонт «Скуратовская сельская библиотека» (раб.пос.Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12) | количество томов, экспонатов | 3150 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |
| 3.6 | Ремонт «Синегубовская сельская библиотека» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13) | количество томов, экспонатов | 3117 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |

# 5.Оценка объемов и источников финансирования программы

Оценка объемов и источников финансирования программы по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования представлена в таблице.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

-расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;

-определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;

-определение на основе объектов-аналогов.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Тульской области и других регионов Российской федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории муниципального образования Северное Чернского района.

5. Источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприя-тие | Срок реализации мероприятия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1 | **Учреждения образования** |   |   |   |   | **17020,79**  |  **-**  | **14482,68**  | **2538,11**  |  -  |
| 1.1 | Ремонт МКОУ «Скуратовская средняя общеобразовательная школа» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Школьная, д.31) | мест | 400 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1248,52  |  -  | 811,54  | 436,98  |  -  |
| 1.2 | Ремонт МКОУ «Синегубовская основная общеобразовательная школа» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.14) | мест | 80 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 |  2543,93 |  -  | 2391,30  | 152,63  |  -  |
| 1.3 | Ремонт «Чернская СОШ имени героя Советского Союза Дворникова Г.Т.» (д. Кресты, ул. Центральная, д.55) | мест | 192 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 7 100  |  -  | 6 390  | 710  |  -  |
| 1.4 | Ремонт МКДОУ «Поповский детский сад» (д. Поповка 1-я, ул. Школьная, д.5а) | мест | 42 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 600  |  -  | 1 440  | 160  |  -  |
| 1.5 | Ремонт МКОУ «Спартаковская средняя общеобразовательная школа» (п.Спартак, ул. Центральная, д.11) | мест | 20 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 3128,34 |  -  | 2189,84  | 938,50  |  -  |
| 1.6 | Ремонт Детский сад №74 ОАО «РЖД» п.Станция Скуратово (п.Станция Скуратово, ул. Школьная, д.33) | мест | 38 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 400  |  -  | 1 260  | 140  |  -  |
| 2 | **Учреждения здравоохранения** |  |  |  |  | **21500** |  **-**  | **20700** | **800** |  **-**  |
| 2.1 | Ремонт «Поповский ФАП» (д. Поповка 1-я, ул. Молодежная, д.1Б) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2024 | 4500  |  -  | 4500 | - |  -  |
| 2.2 | Ремонт «Спартаковский ФАП» (пос. Спартак, ул. Центральная, д.14) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2022 | 1 000  |  -  | 900  | 100 |  -  |
| 2.3 | Ремонт Амбулатория ОАО «РЖД» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул.Перронная,17) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 500  |  -  | 1 350  | 150 |  -  |
| 2.4 | Ремонт «Синегубовский ФАП» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.9а) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 500  |  -  | 1 350  | 150 |  -  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт «Вельеникольский ФАП» (с. Велье-Никольское, ул. Волынская, д.8, кв.1) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 500  |  -  | 1 350  | 150 |  -  |
| 2.6 | Ремонт «Федоровский ФАП» (пос. Степной, ул.Центральная, д.7) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2024 | 4500  |  -  | 4500 | -  |  -  |
| 2.7 | Ремонт «Крестовский ФАП» (д. Кресты, ул. Центральная д. 52) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2021 | 1 000  |  -  | 900  | 100 |  -  |
| 2.8 | Ремонт «Малоскуратовский ФАП» (с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, д.1а) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 500  |  -  | 1 350  | 150 |  -  |
| 2.9 | Ремонт «Подгорный ФАП» (п. Подгорный, ул. Центральная, д.1А) | Посещений в смену | 10 | Капитальный ремонт | 2024 | 4500 | - | 4500 | - | - |
| 3 | **Учреждения культуры** |  |  |  |  | **10580** |  **-**  | **9 522** | **1058** |  -  |
| 3.1 | Ремонт «Скуратовский ДК» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12) | мест | 100 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 2 500  |  -  | 2 250  | 250  |  -  |
| 3.2 | Ремонт «Спартаковский ДК» (пос. Спартак, ул. Центральная, д.18) | мест | 80 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 2 000  |  -  | 1 800  | 200  |  -  |
| 3.3 | Ремонт «Синегубовский ДК» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13) | мест | 45 | капитальный ремонт | 2024 | 2 100  |  -  | 1 890  | 210  |  -  |
| 3.4 | Ремонт СДК п.Подгорный (п.Подгорный, ул.Центральная д.12) | мест | 45 | Капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 2 580 |  -  | 2322 | 258  |  -  |
| 3.5 | Ремонт «Скуратовская сельская библиотека» (раб.пос.Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12) | количество томов, экспонатов | 3150 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 900  |  -  | 810  | 90  |  -  |
| 3.6 | Ремонт «Синегубовская сельская библиотека» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13) | количество томов, экспонатов | 3117 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 500  |  -  | 450  | 50  |  -  |
|   | Всего |   |   |   |   | **49100,79**  |  **-**  | **44704,68** | **4396,11** |  -  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | Учреждения образования |   |   |   |   | **17020,79**  |  **-**  | **14482,68**  | **2538,11**  |  -  |
| 2 | Учреждения здравоохранения |   |   |   |   | **21500** |  **-**  | **20700** | **800** |  **-**  |
| 3  | Учреждения культуры |   |   |   |   | **10580** |  **-**  | **9 522** | **1058** | **-** |

Таблица 11. Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | в период 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | **Учреждения образования** |  |  **-**  |  **-**  | **-** | **-** | **-** | **17020,79** |
| 1.1 | Ремонт МКОУ «Скуратовская средняя общеобразовательная школа» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Школьная, д.31) | капитальный ремонт |  - | -  | -  | - | -  | 1248,52 |
| 1.2 | Ремонт МКОУ «Синегубовская основная общеобразовательная школа» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.14) | капитальный ремонт |  - | -  | -  |  |  - |  2543,93 |
| 1.3 | Ремонт «Чернская СОШ имени героя Советского Союза Дворникова Г.Т.» (д. Кресты, ул. Центральная, д.55) | капитальный ремонт |  - | -  | -  | -  | - | 7100 |
| 1.4 | Ремонт МКДОУ «Поповский детский сад» (д. Поповка 1-я, ул. Школьная, д.5а) | капитальный ремонт |  - | -  | -  | -  | - | 1600 |
| 1.5 | Ремонт МКОУ «Спартаковская средняя общеобразовательная школа» (п.Спартак, ул. Центральная, д.11) | капитальный ремонт |  - | -  | - |  | - | 3128,34 |
| 1.6 | Ремонт Детский сад №74 ОАО «РЖД» п.Станция Скуратово (п.Станция Скуратово, ул. Школьная, д.33) | капитальный ремонт |  - | -  | -  | -  |  - | 1400 |
| 2 | **Учреждения здравоохранения** |  | **-** | **1000** | **1000** | **-** | **13500** | **6000** |
| 2.1 | Ремонт «Поповский ФАП» (д. Поповка 1-я, ул. Школьная, д.12) | капитальный ремонт |  - | -  | -  | - | 4500 | - |
| 2.2 | Ремонт «Спартаковский ФАП» (пос. Спартак, ул. Центральная, д.14) | капитальный ремонт | - | - | 1000 | - | - | - |
| 2.3 | Ремонт Амбулатория ОАО «РЖД» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул.Перронная,17) | капитальный ремонт | - | - | - | - | - | 1500 |
| 2.4 | Ремонт «Синегубовский ФАП» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.9а) | капитальный ремонт | - | - | - | - | - | 1500 |
| 2.5 | Ремонт «Вельеникольский ФАП» (с. Велье-Никольское, ул. Волынская, д.8, кв.1) | капитальный ремонт | - | - | - | - | - | 1500 |
| 2.6 | Ремонт «Федоровский ФАП» (пос. Степной, ул. Школьная, д.17) | капитальный ремонт | - | - | - | - | 4500 | - |
| 2.7 | Ремонт «Крестовский ФАП» (д. Кресты, ул. Центральная д. 52) | капитальный ремонт | - | 1000 | - | - | - | - |
| 2.8 | Ремонт «Малоскуратовский ФАП» (с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, д.1а) | капитальный ремонт | - | - | - | - | - | 1500 |
| 2.9 | Ремонт «Подгорный ФАП» (п. Подгорный, ул. Центральная, д.13) | капитальный ремонт | - | - | - | - | 4500 | - |
| 3 | **Учреждения культуры** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **2100** | **8480** |
| 3.1 | Ремонт «Скуратовский ДК» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12) | капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 2500 |
| 3.2 | Ремонт «Спартаковский ДК» (пос. Спартак, ул. Центральная, д.18) | капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 2000 |
| 3.3 | Ремонт «Синегубовский ДК» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13) | капитальный ремонт |  |  |  |  | 2100 |  |
| 3.4 | Ремонт СДК п.Подгорный (п.Подгорный, ул.Центральная д.12) | капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 2580 |
| 3.5 | Ремонт «Скуратовская сельская библиотека» (раб.пос.Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12) | капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 900 |
| 3.6 | Ремонт «Синегубовская сельская библиотека» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13) | капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 500 |
|   | Всего |   |  -  | **1000** | **1000**  | **-**  | **15600** | **31500,79** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Учреждения образования |   |  **-**  |  **-**  | **-** | **-** | **-** | **17020,79** |
|   | Учреждения здравоохранения |   | **-** | **1000** | **1000** | **-** | **13500** | **6000** |
|   | Учреждения культуры |   | **-** | **-** | **-** | **-** | **2100** | **8480** |

Общая потребность в капитальных вложениях для выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Северное составляет **49100,79 тыс. руб.**

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования необходимо уточнять ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 6.Целевые индикаторы программы

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы представлен в таблице.

Таблица – 12. Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| Образование |
| Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение |
|  Уровень обеспеченности стационарами, % от норматива  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности ФАП, % от норматива  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Культура |
| Уровень обеспеченности библиотеками, % от норматива  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Новое строительство объектов социальной инфраструктуры Генеральным планом муниципального образования Северное не предусмотрено. Настоящей Программой рекомендовано выполнить капитальный ремонт существующих объектов. Соответственно целевые показатели социальной обеспеченности необходимых в соответствии с нормативными требованиями сохраняются без изменений.

# 7.Оценка эффективности мероприятий

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Северное позволит достичь определенных социальных эффектов:

1.Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию муниципального образования квалифицированных кадров.

2.Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.

3.Улучшение качества жизни населения муниципального образования за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются мероприятиями программы комплексного развития социальной инфраструктуры, приведет к увеличению налоговых доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Тульской области, Чернского района, муниципального образования Северное.

Успешная реализация программы позволит к 2028 году улучшить качество объектов социальной инфраструктуры за счет капитального ремонта:

В системе образования:

-3-х общеобразовательных школ;

-3-х детских садов;

В системе здравоохранения:

-9 ФАП;

-1 амбулатории;

В системе культуры:

-3-х домов культуры;

-3-х библиотек.

# 8.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

## 8.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования являются:

-применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

-координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

-координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

-запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

-разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

## 8.2. Совершенствование информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципального образования Северное в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется:

Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении администрации Тульской области, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

-предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

-выдача градостроительного плана земельного участка;

-выдача разрешения на строительство;

-выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

-предоставление сведений из ИСОГД (информационной системы обеспечения градостроительной деятельности);

-организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

-организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

-организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

-и др.

# 9.Приложение

Таблица 13. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | в период 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| **1** | **Учреждения образования** |  |  |  |  | **17020,79** |  **-**  | **14482,68** | **2538,11** |  **-**  |  **-**  |  **-**  | **-** | **-** | **-** | **17020,79** |
| 1.1 | Ремонт МКОУ «Скуратовская средняя общеобразовательная школа» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Школьная, д.31) | мест | 400 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1248,52 |  -  | 811,54 | 436,98  |  -  |  - |  - |  - | - |  - |  1248,52 |
| 1.2 | Ремонт МКОУ «Синегубовская основная общеобразовательная школа» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.14) | мест | 80 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 2543,93 |  -  | 2391,30 | 152,63 |  -  |  - |  - | - | - |  - |  2543,93 |
| 1.3 | Ремонт «Чернская СОШ имени героя Советского Союза Дворникова Г.Т.» (д. Кресты, ул. Центральная, д.55) | мест | 192 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 7 100 |  -  | 6 390 | 710 |  -  |  - | -  | - |  - | - |  7100 |
| 1.4 | Ремонт МКДОУ «Поповский детский сад» (д. Поповка 1-я, ул. Школьная, д.5а) | мест | 42 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 600 |  -  | 1 440 | 160 |  -  |  - |  - |  - |  - |  - | 1 600 |
| 1.5 | Ремонт МКОУ «Спартаковская средняя общеобразовательная школа» (п.Спартак, ул. Центральная, д.11) | мест | 20 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 3128,34 |  -  | 2189,84 | 938,50  |  -  |  - |  - | - | - |  - |  3128,34 |
| 1.6 | Ремонт Детский сад №74 ОАО «РЖД» п.Станция Скуратово (п.Станция Скуратово, ул. Школьная, д.33) | мест | 38 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 400 |  -  | 1 260 | 140 |  -  |  - |  - |  - |  - |  - | 1 400 |
| **2** | **Учреждения здравоохранения** |  |  |  |  | **21500** |  **-**  | **20700** | **800** |  **-**  |  **-**  | **1 000** | **1000** | **-** | **13 500** | **6000** |
| 2.1 | Ремонт «Поповский ФАП» (д. Поповка 1-я, ул. Школьная, д.12) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2024 | 4500 |  -  | 4500  | -  |  -  |  - |  - | -  | - |  4500 |  - |
| 2.2 | Ремонт «Спартаковский ФАП» (пос. Спартак, ул. Центральная, д.14) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2022 | 1 000 |  -  | 900 | 100 |  -  |  - |  - |  1000 | - |  - |   |
| 2.3 | Ремонт Амбулатория ОАО «РЖД» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул.Перронная,17) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 500 |  -  | 1 350 | 150 |  -  |  - | - |  - |  - |  - |  1500 |
| 2.4 | Ремонт «Синегубовский ФАП» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.9а) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 500 |  -  | 1 350 | 150 |  -  |  - |  - |  - |  - |  - | 1 500 |
| 2.5 | Ремонт «Вельеникольский ФАП» (с. Велье-Никольское, ул. Волынская, д.8, кв.1) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 500 |  -  | 1 350 | 150 |  -  |  - |  - |  - | - |  - | 1500  |
| 2.6 | Ремонт «Федоровский ФАП» (пос. Степной, ул. Школьная, д.17) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2024 | 4500 |  -  | 4500 | - |  -  |  - |  - |  - |  - | 4500 |  - |
| 2.7 | Ремонт «Крестовский ФАП» (д. Кресты, ул. Центральная д. 52) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт |  2021 | 1 000 |  -  | 900  | 100 |  -  |  - |  1000 |  - |  - |  - | - |
| 2.8 | Ремонт «Малоскуратовский ФАП» (с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, д.1а) | посещений в смену | 15 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 1 500 |  -  | 1 350 | 150 |  -  |  - |  - | - |  - |  - |  1500 |
| 2.9 | Ремонт «Подгорный ФАП» (п. Подгорный, ул. Центральная, д.13) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт |  2024 | 4500 | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | 4500 | - |
| 3 | **Учреждения культуры** |  |  |  |  | **10580** |  **-**  | **9522** | **1058** |  **-**  |  **-**  |  **-**  | **-** | **-** |  **4680** | **5900** |
| 3.1 | Ремонт «Скуратовский ДК» (рабочий посёлок Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12) | мест | 100 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 2500 |  -  | 2250 | 250 |  -  |   |   |   |  |   | 2500 |
| 3.2 | Ремонт «Спартаковский ДК» (пос. Спартак, ул. Центральная, д.18) | мест | 80 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 2 000  |  -  | 1 800 | 200 |  -  |   |   |   |  |   |  2000 |
| 3.3 | Ремонт «Синегубовский ДК» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13) | мест | 45 | капитальный ремонт | 2024 | 2 100 |  -  | 1 890 | 210 |  -  |   |   |  |   | 2100  |   |
| 3.4 | Ремонт СДК п.Подгорный (п.Подгорный, ул.Центральная д.12) | мест | 45 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 2580 |  -  | 2322 | 258 |  -  |   |   |   |   |  | 2580 |
| 3.5 | Ремонт «Скуратовская сельская библиотека» (раб.пос.Станция Скуратово, ул. Заводская, д.12) | количество томов, экспонатов | 3150 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 900  |  -  | 810 | 90 |  -  |   |   |  |   |   |  900 |
| 3.6 | Ремонт «Синегубовская сельская библиотека» (д. Синегубово 1, ул. Центральная, д.13) | количество томов, экспонатов | 3117 | капитальный ремонт | в период 2025-2028 | 500 |  -  | 450 | 50 |  -  |   |   |   |   |   | 500 |
|   | Всего |   |   |   |   | **49100,79** |  **-**  | **44704,68** | **4396,11** |  **-**  |  **-**  | **1000** | **1000** | **-**  | **18180** | **28920,79** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Учреждения образования |   |   |   |   | **17020,79** |  **-**  | **14482,68** | **2538,11** |  **-**  |  **-**  |  **-**  | **-** | **-** | **-** | **17020,79** |
|   | Учреждения здравоохранения |   |   |   |   | **21500** |  **-**  | **20700** | **800** |  **-**  |  **-**  | **1 000** | **1000** | **-** | **13500** | **6000** |
|   | Учреждения культуры |   |   |   |   | **10580** |  **-**  | **9522** | **1058** |  **-**  |  **-**  |  **-**  | **-** | **-** |  **4680** | **5900** |