**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Муниципальное образование Тургеневское**

**Чернского района**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19.03.2025 № 31

**Об актуализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тургеневское Чернского района**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования Тургеневское Чернского района, администрация муниципального образования Тургеневское Чернского района,

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить актуализированную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тургеневское Чернского района (приложение).

2. Разместить настоящее постановление в местах обнародования нормативных правовых актов муниципального образования Тургеневское Чернского района на территории муниципального образования Тургеневское и на официальном сайте МО Чернский район информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://chernskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru/).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Тургеневское Чернского района А.Н. Банько**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель  Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Дударев  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 | УТВЕРЖДАЮ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 |

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры**

**муниципального образования Тургеневское Чернского района Тульской области**

**2025**

**Заказчик**:

Администрация муниципального образования Тургеневское Чернского района

301080, Тульская область, Чернский район, д. Тургенево, ул. Школьная, д.2

**Исполнитель:**

Индивидуальный предприниматель Дударев Антон Николаевич

117041, г. Москва, ул.Адмирала Лазарева, д.43, кв.43

Телефон (926)1111-729

E-mail [9261111729@mail.ru](mailto:9261111729@mail.ru)

Оглавление

[1 Паспорт 3](#_Toc486098320)

[2 Общие сведения 6](#_Toc486098321)

[2.1 Существующее положение и прогноз демографического развития 7](#_Toc486098322)

[3 Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 9](#_Toc486098323)

[3.2 Учреждения образования 9](#_Toc486098324)

[3.2.1 Детские дошкольные учреждения 9](#_Toc486098325)

[3.2.2 Общеобразовательные школы 9](#_Toc486098326)

[3.3 Учреждения здравоохранения 10](#_Toc486098327)

[3.4 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 11](#_Toc486098328)

[3.5 Учреждения культуры 12](#_Toc486098329)

[3.6 Коммерческий сектор системы обслуживания населения 14](#_Toc486098330)

[3.6.1 Предприятия торговли 14](#_Toc486098331)

[3.7 Предприятия бытового обслуживания, гостиницы 15](#_Toc486098332)

[4 Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 17](#_Toc486098333)

[4.1 Учреждения образования 17](#_Toc486098334)

[4.1 Учреждения здравоохранения 18](#_Toc486098335)

[4.2 Учреждения культуры 18](#_Toc486098336)

[4.3 Учреждения и сооружения спорта 19](#_Toc486098337)

[4.4 Сводные данные по перспективным объектам социальной инфраструктуры 19](#_Toc486098338)

[5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 22](#_Toc486098339)

[6 Целевые индикаторы программы 36](#_Toc486098340)

[7 Оценка эффективности мероприятий 37](#_Toc486098341)

[8 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 38](#_Toc486098342)

[8.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры 38](#_Toc486098343)

[8.2 Совершенствование информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 39](#_Toc486098344)

[9 Приложение 41](#_Toc486098345)

# **Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тургеневское Чернского района Тульской области |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ»;  - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ»;  - Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;  - Указ Президента Российской Федерации №600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;  - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  -иные нормативные правовые акты по вопросам градостроительной деятельности, землепользования и застройки.  - Распоряжениее от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;  - Генеральный план муниципального образования Тургеневское; |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Тургеневское |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Дударев Антон Николаевич |
| Цель Программы | 1. обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования; 2. обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 3. обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования до 2028 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 4. достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 5. обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Задачи Программы | 1. анализ социально-экономического развития муниципального образования, наличия и уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры; 2. прогноз потребностей населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года; 3. формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования; 4. оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, Капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры муниципального образования; 5. предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Настоящей Программой рекомендовано выполнить капитальный ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры. Соответственно целевые показатели социальной обеспеченности необходимые в соответствии с нормативными требованиями сохраняются без изменений. |
| Укрупненное описание запланирован-ных мероприятий | мероприятия по капитальному ремонту объектов в областях: образование, здравоохранение, культура |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2017 – 2028 годы.  Этапы реализации: 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021, с 2022 по 2028 гг. |
| Объемы финансирования | Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2028 гг. составляет 49450 тыс. рублей, в том числе:  2017 год – 150 тыс. рублей;  2018 – 3150 тыс. рублей;  2019 – 3950 тыс. рублей;  2020 – 39250 тыс. рублей;  2021 – 2950 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты | Успешная реализация программы позволит к 2028 году улучшить качество объектов социальной инфраструктуры за счет   1. капитального ремонта:  * В системе образования:   + 4-х общеобразовательных школ;   + 1-го детского сада; * В системе здравоохранения:   + 6 ФАП; * В системе культуры:   + 3-х домов культуры;   + 8-ми библиотек.  1. Строительства пяти детских спортивных площадок на территории МО. |
| Система контроля за исполнением  Программы: | Глава Администрации муниципального образования Тургеневское |
| Основные исполнители программы: | - администрация муниципального образования Тургеневское;  - физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий программы. |

# Общие сведения

Муниципальное образование Тургеневское (далее - МО Тургеневское) располагается в Чернском районе Тульской области.

Общая площадь территории по данным обмера опорного плана МО Тургеневское – 50040 га, административный центр – д. Тургенево.

МО Тургеневское граничит:

* с Арсеньевским районам Тульской области на северо-западе,
* с МО Северное Чернского района Тульской области на севере,
* с МО раб. пос. Чернь Чернского района Тульской области на севере-востоке,
* с МО Липецкое Чернского района Тульской области на востоке,
* с Орловской областью на юге.

В состав муниципального образования Тургеневское входит 103 населенных пункта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Тургенево - административный центр; | 53 | деревня Бунаково; |
| 2 | хутор Заводской; | 54 | поселок Красная Нива; |
| 3 | деревня Лунино; | 55 | поселок Краснопрудье; |
| 4 | деревня Малая Сальница; | 56 | поселок Облучье; |
| 5 | деревня Малое Шеламово; | 57 | деревня Подберезово; |
| 6 | деревня Распопово; | 58 | деревня Сидорово; |
| 7 | поселок Снежедь; | 59 | село Спасское; |
| 8 | село Троицкое-Бачурино; | 60 | поселок Ясный Уголок; |
| 9 | село Тшлыково; | 61 | деревня Большая Сальница; |
| 10 | село Большое Скуратово; | 62 | деревня Каратеево; |
| 11 | поселок Воропаевский; | 63 | деревня Козловка; |
| 12 | деревня Гуньково; | 64 | деревня Овсянниково; |
| 13 | деревня Ильинка; | 65 | село Полтево; |
| 14 | поселок Скуратовский; | 66 | поселок Революции; |
| 15 | деревня Филатьево; | 67 | деревня Семендяй; |
| 16 | деревня Хмелевая; | 68 | деревня Большие Борзенки; |
| 17 | поселок Хрущи; | 69 | село Ветрово; |
| 18 | сельский поселок станция Чернь; | 70 | деревня Глаголево; |
| 19 | деревня Александровка; | 71 | хутор Дача Рог; |
| 20 | село Богослово; | 72 | деревня Жерлово-Григорьево; |
| 21 | деревня Большая Рябая; | 73 | деревня Жерлово-Лукино; |
| 22 | деревня Гринево; | 74 | деревня Жерлово-Петрово; |
| 23 | деревня Долматово; | 75 | поселок Живой Ключ; |
| 24 | деревня Каверино; | 76 | поселок Жизнь; |
| 25 | деревня Калиновка; | 77 | деревня Кальна; |
| 26 | село Кудиново; | 78 | село Костомарово; |
| 27 | деревня Кукуевка; | 79 | деревня Костомарово-Юдино; |
| 28 | деревня Льгово; | 80 | деревня Лобаново; |
| 29 | деревня Медвежка; | 81 | деревня Малая Рябая; |
| 30 | деревня Ползиково; | 82 | деревня Русино; |
| 31 | село Старухино; | 83 | хутор Цветной; |
| 32 | село Хмелины; | 84 | деревня Черемушки; |
| 33 | село Шушмино; | 85 | поселок Ясное Утро; |
| 34 | деревня Богачевка; | 86 | деревня Бежин Луг; |
| 35 | деревня Большое Кондаурово; | 87 | деревня Васильевское; |
| 36 | деревня Гвоздево; | 88 | деревня Велевашево; |
| 37 | деревня Дьяково; | 89 | деревня Вязовна; |
| 38 | деревня Малое Кондаурово; | 90 | деревня Красная Горка; |
| 39 | деревня Мошерово; | 91 | поселок Красный Холм; |
| 40 | деревня Натаровка; | 92 | деревня Красное Тургенево; |
| 41 | деревня Никольское; | 93 | деревня Круговая; |
| 42 | деревня Сальница-Слободка; | 94 | деревня Лапино; |
| 43 | деревня Санталово; | 95 | деревня Липицы; |
| 44 | деревня Чаплыгино; | 96 | поселок Новоселок; |
| 45 | поселок Каменный Холм; | 97 | деревня Петровское; |
| 46 | село Николо-Вяземское; | 98 | деревня Снежедь; |
| 47 | деревня Платицино 1-е; | 99 | село Стекольная Слободка; |
| 48 | деревня Платицино 2-е; | 100 | деревня Сухотиновка; |
| 49 | деревня Синюково; | 101 | деревня Черемисино; |
| 50 | деревня Байденка; | 102 | поселок Круглая Поляна; |
| 51 | село Бредихино 1-е; | 103 | поселок Толстовский. |
| 52 | село Бредихино 2-е; |  |  |

## Существующее положение и прогноз демографического развития

Численность постоянно проживающего населения муниципального образования по состоянию на 2025 год составляет 4454 человека, на 2016 год по данным Росстат составляет 4446 человека. Снижение численности населения по данным Росстат за один год составило 1%.

1. Численность населения муниципального образования

| № п/п | Наименование, адрес | Всего чел |
| --- | --- | --- |
|  | МО Тургеневское Чернского района |  |
| 1 | п. Скуратовкий | 480 |
| 2 | с. Большое Скуратово | 363 |
| 3 | с. Спасское | 22 |
| 4 | д. Хмелевая | 1 |
| 5 | д. Гуньково | 18 |
| 6 | д. Ильинка | 95 |
| 7 | п. Красная Нива | 0 |
| 8 | п. Ясный Уголок | 1 |
| 9 | д. Байденка | 0 |
| 10 | п. Воропаевский | 274 |
| 11 | д. Медвежка | 185 |
| 12 | д. Филатьево | 70 |
| 13 | п. Хрущи | 29 |
| 14 | с. Бредихино-1 | 100 |
| 15 | с. Бредихино-2 | 8 |
| 16 | ст. Чернь | 74 |
| 17 | п. Облучье | 1 |
| 18 | д. Сидорово | 5 |
| 19 | д. Подберезово | 2 |
| 20 | п. Краснопрудье | 0 |
| 21 | д. Бунаково | 0 |
| 22 | п. Каменный Холм | 143 |
| 23 | д. Платицино-1 | 18 |
| 24 | д. Платицино-2 | 8 |
| 25 | с. Николо-Вяземское | 10 |
| 26 | д. Синюково | 3 |
| 27 | д. Александровка | 2 |
| 28 | с. Шушмино | 17 |
| 29 | д. Гринево | 10 |
| 30 | п. Круглая Поляна | 0 |
| 31 | п. Толстовский | 0 |
| 32 | д. Долматово | 376 |
| 33 | д. Богослово | 0 |
| 34 | с. Кудиново | 59 |
| 35 | д. Калиновна | 1 |
| 36 | д. Кукуевка | 3 |
| 37 | д. Льгово | 1 |
| 38 | д. Ползиково | 2 |
| 39 | д.Большая Рябая | 3 |
| 40 | с. Старухино | 7 |
| 41 | д. Каверино | 0 |
| 42 | с. Хмелины | 23 |
| 43 | д. Большие Борзенки | 2 |
| 44 | с. Ветрово | 12 |
| 45 | д. Глагольево | 0 |
| 46 | х. Дача Рог | 0 |
| 47 | д. Жерлово-Григорьево | 34 |
| 48 | д. Жерлово-Лукино | 9 |
| 49 | д. Жерлово-Петрово | 9 |
| 50 | п. Живой Ключ | 1 |
| 51 | п. Жизнь | 328 |
| 52 | д. Кальна | 11 |
| 53 | с. Костомарово | 2 |
| 54 | д. Костомарово-Юдино | 11 |
| 55 | д. Добаново | 1 |
| 56 | д. Малая Рябая | 2 |
| 57 | д. Русино | 2 |
| 58 | х. Цветной | 1 |
| 59 | д. Черемушки | 0 |
| 60 | п. Ясное Утро | 1 |
| 61 | с. Троицкое-Бачурино | 192 |
| 62 | д. Лунино | 0 |
| 63 | д. Снежедь | 13 |
| 64 | х. Заводской | 0 |
| 65 | д. Распопово | 4 |
| 66 | д. Малая Сальница | 22 |
| 67 | с. Тшлыково | 12 |
| 68 | д. Малое Шеламово | 0 |
| 69 | д. Дьяково | 205 |
| 70 | д. Большое Кондаурово | 36 |
| 71 | д. Малое Кондаурово | 0 |
| 72 | д. Мошерово | 4 |
| 73 | д. Натаровка | 0 |
| 74 | д. Санталово | 1 |
| 75 | д. Сальница Слободка | 0 |
| 76 | д. Чаплыгино | 5 |
| 77 | д. Никольское | 0 |
| 78 | д. Гвоздево | 0 |
| 79 | д. Богачевка | 3 |
| 80 | д. Бежин Луг | 9 |
| 81 | д. Васильевское | 8 |
| 82 | д. Вязовна | 10 |
| 83 | д. Красное Тургенево | 27 |
| 84 | д. Красная Горка | 27 |
| 85 | п. Красный Холм | 145 |
| 86 | д. Круговая | 3 |
| 87 | д. Лапино | 0 |
| 88 | д. Липицы | 2 |
| 89 | д. Петровское | 3 |
| 90 | п. Новоселок | 38 |
| 91 | д. Сухотиновка | 0 |
| 92 | д. Снежедь | 24 |
| 93 | д. Стекольная Слободка | 28 |
| 94 | д. Тургенево | 52 |
| 95 | д. Черемисино | 1 |
| 96 | д. Велевашево | 0 |
| 97 | с. Полтево | 417 |
| 98 | д. Овсянниково | 21 |
| 99 | д. Каратеево | 7 |
| 100 | д. Семендяй | 8 |
| 101 | д. Большая Сальница | 5 |
| 102 | п.Революции | 2 |
| 103 | д. Козловка | 0 |
|  | Итого | 4454 |

# **Х**арактеристик**а** существующего состояния социальной инфраструктуры

## Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

### Детские дошкольные учреждения

На территории МО Тургеневское находятся 2 детских дошкольных учреждений, расположенных в пос. Скуратовский и в с. Полтево

1. Характеристика детских дошкольных учреждений МО Тургеневское

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Проектная вместимость | Фактическая вместимость | Коэффициент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКДОУ «Скуратовский детский сад» | пос. Скуратовский, ул. Мира д.10 | 1974 | 44 | 42 | 95,5 |
| МКДОУ «Полтевский детский сад» | с. Полтево, ул. Молодежная д.19 | 1990 | 25 | 10 | 40 |
| Всего | | | 69 | 52 | 75,4 |

Общая численность мест, в детских дошкольных учреждениях МО Тургеневское составляет 69 чел., фактически занято 52 чел., коэффициент загрузки – 75,4 %.

### Общеобразовательные школы

Сфера образования МО Тургеневское в целом соответствует требованиям и обеспечивает предоставление необходимых образовательных услуг.

Деятельность муниципальной системы образования строится в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и районного уровней.

Образовательная сеть МО Тургеневское представлена 7 школами: МКОУ «Большескуратовская СОШ» пос. Скуратовский, МКОУ «Чернская СОШ №2» пос. Воропаевский, МКОУ «Долматовская СОШ» д. Долматово, МКОУ «Никольско-Вяземская СОШ» с. Николо-Вяземское, МКОУ «Тургеневская СОШ» д. Тургенева, МКОУ «Русинская СОШ» пос. Жизнь, также на территории МО Тургеневское находится ГОУ ТО «Долматовский детский дом» д. Долматово, все общеобразовательные учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.

1. Характеристика общеобразовательных школ МО Тургеневское

| Название учреждения | Адрес | Год построй-ки | Проектная вместимость | Фактическая вместимость | Коэффициент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКОУ «Большескуратовская СОШ» | пос. Скуратовский, ул. Мира д.27 | 2007 | 98 | 88 | 89,8 |
| МКОУ «Чернская СОШ №2» | пос. Воропаевский, ул. Грушелевского д.17а | 1962 | 150 | 68 | 45,3 |
| МКОУ «Долматовская СОШ» | д. Долматово, ул. Юбилейная д.2 | 1971 | 225 | 56 | 24,9 |
| МКОУ «Никольско-Вяземская СОШ» | с. Николо-Вяземское, ул. В.С. Усова д.11 | 1988 | 120 | 22 | 18,3 |
| МКОУ «Тургеневская СОШ» | д. Тургенева, ул. Школьная, д.9 | 1934 | 80 | 40 | 50 |
| МКОУ «Русинская СОШ» | пос. Жизнь, ул. Тургенева д.26-а | 1967 | 172 | 40 | 23,3 |
| ГОУ ТО «Долматовский детский дом» | д. Долматово, ул. Юбилейная д.4 | 1992 | 24 | 18 | 75 |
| Всего | | | 869 | 332 | 38,2 |

Общая численность мест, в школах МО Тургеневское составляет 1682 чел., фактически занято 496 чел., коэффициент загрузки – 29,5 %.

## Учреждения здравоохранения

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень).

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В пределах МО Тургеневское, находятся девять учреждений здравоохранения, расположенные в пос. Скуратовский, пос. Воропаевский, с. Бредихино 1-е, д. Долматово, с. Николо-Вяземское, д. Тургенева, с. Полтево, пос. Жизнь, с. Троицкое-Бачурино.

1. Характеристика учреждений здравоохранения МО Тургеневское

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название учреждения | Адрес | Год постройки |
| Скуратовский ФАП | пос. Скуратовский, ул. Мира д.2а | 1965 |
| Гуньковский ФАП | пос. Воропаевский, ул. Первомайская д.10г | 1966 |
| Бредихинский ФАП | с. Бредихино 1-е, ул. Новая д.1 | 2021 |
| Долматовский ФАП | д. Долматово, ул. Убилейная д.32 | 2018 |
| Николо-Вяземский ФАП | с. Николо-Вяземское, ул. В.С. Усова, д.19 | 2018 |
| Тургеневский ФАП | д. Тургенева, ул. Школьная д.2 | 2023 |
| Полтевский ФАП | с. Полтево, ул. Молодежная д.19 | 2021 |
| Русинский ФАП | пос. Жизнь, ул. Советская д.5а | 2020 |
| Троицкое-Бачуринский ФАП | с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2 | 2023 |

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних стадиях развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижения уровня инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.

Основной проблемой здравоохранения района является слабая материально-техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой медицинской помощи.

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказываемой медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели.

## Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта является нехватка спортивных сооружений в МО Тургеневское, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

На территории МО Тургеневское функционирует одно спортивное сооружение в пос. Воропаевский, по ул. Октябрьская построенное в 2014 г.

## Учреждения культуры

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населенных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лишены библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

На территории МО Тургеневское функционирует пять сельских домов культуры (д. Долматово, с. Бредихино 1-е, с. Полтево, пос. Жизнь, с. Троицкое-Бачурино), девять библиотек (д. Долматово, с. Бредихино 1-е, с. Полтево, пос. Жизнь, пос. Скуратовский, с. Кудиново, д. Большое Кондаурово, д. Тургенева, с. Троицкое-Бачурино) и два музея (д. Тургенева, с. Николо-Вяземское).

1. Характеристика учреждений культуры МО Тургеневское

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Проектная вместимость | Фактическая вместимость/ количество томов, экспонатов | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долматовский СДК | д. Долматово, ул. Юбилейная д.1 | 1970 | 200 | 200 | Удов. |
| Бредихинский СДК | с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7 | 1962 | 80 | 80 | Удов. |
| Полтевский СДК | с. Полтево, ул. Молодежная д.20 | 1965 | 120 | - | Удов. |
| Русинский СДК | пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а | 1967 | 100 | - | Удов. |
| Троицко-Бачуринский СДК | с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.1 | 1948 | 100 | - | Удов. |
| Всего | | | 600 | - | - |
| Долматовская сельская библиотека | д. Долматово, ул. Юбилейная д.1 | 1970 | - | 3182 | Удов. |
| Бредихинская сельская библиотека | с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7 | 1962 | - | 2267 | Удов. |
| Полтевская сельская библиотека | с. Полтево, ул. Молодежная д.20 | 1965 | - | 3357 | Удов. |
| Русинская сельская библиотека | пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а | 1967 | - | 4053 | Удов. |
| Большескуратовская сельская библиотека | пос. Скуратовский, ул. Мира д.7 кв.1 | 1974 | - | 2467 | Удов. |
| Кудиновская сельская библиотека | с. Кудиново, ул. Лесная д.3 | 1956 | - | 1759 | Удов. |
| Дьяковская сельская библиотека | д. Большое Кондаурово, ул. Центральная д.4 кв.2 | 1984 | - | 1404 | Удов. |
| Тургеневская сельская библиотека | д. Тургенева, ул. Школьная д.2 | 1957 | - | 3306 | Удов. |
| Троицко-Бачуринская сельская библиотека | с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2 | 1980 | - | 3896 | Удов. |
| Всего | | | - | 25691 | - |
| Музей | д. Тургенева, ул. Школьная д.13 | - | - | - | Хор. |
| «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная - Поляна» | с. Николо-Вяземское, ул. В.С. Усова д.15 | 1988 | - | - | Хор. |

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного наследия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, а также усиление социальной направленной деятельности учреждений культуры невозможно без комплексного подхода к существующей проблеме.

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление, нормативное финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования рынка платных услуг и самоокупаемых проектов.

Одной из самых важных проблем в районе является недостаток квалифицированных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясняется это низкой заработной платой, слабой материально-технической базой и как следствие происходит отток молодежи из села.

## Коммерческий сектор системы обслуживания населения

### Предприятия торговли

На территории МО Тургеневское функционируют 20 предприятий в сфере торговли.

1. Характеристика предприятий торговли МО Тургеневское

| Название | Адрес | Профиль предприятия | Количество работников | Площадь помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Белицкий | пос. Каменный Холм, ул. Л. Толстого д.2б | Розничная торговля продуктами питания и товарами хозяйственного назначения | 1 | 11 |
| ИП Долганов | с. Бредихино 1-е | Розничная торговля продуктами питания и товарами бытовой химии | 1 | 15 |
| ИП Басистова | с. Большое Скуратово, ул. Л. Толстого д.11 | Розничная торговля продуктами питания | 1 | 15 |
| ИП Долганов | с. Большое Скуратово, ул. Л. Толстого | Розничная торговля продуктами питания и товарами бытовой химии | 1 | 36 |
| ИП Терехова О.А. | пос. Воропаевский, ул. Калинина, д.7А | Розничная торговля продуктами питания и товарами бытовой химии | 1 | 40 |
| ИП Мыцкина Е.Ф. | с. Полтево, ул. Старая, д38А | Розничная торговля продуктами питания и товарами бытовой химии | 1 | 43 |
| ИП Секисов | пос. Жизнь, ул. Советская д.4а | Розничная торговля продуктами питания и товарами бытовой химии | 1 | 40 |
| ИП Долганов В.М. | пос. Скуратовский, ул. Успенского, д.5А | Розничная торговля смешанными товарами | 2 | 80 |
| ИП Костюк | пос. Скуратовский, ул. Мира д.9 | Розничная торговля смешанными товарами | 1 | 24 |
| ИП Иванов В.С. | пос. Воропаевский, ул.Грушелевского, д.3А | Розничная торговля продуктами питания и спиртными напитками | 2 | 360 |
| Магазин ПО «Тургеневское» | д. Дьяково, ул. Центральная д.14 | Смешанный ассортимент | 1 | 99 |
| ИП Савельева | д. Долматово, ул. Трофимова д.36 | Смешанный ассортимент | 1 | 50,3 |
| ИП Быстругина | пос. Красный Холм, ул. Цветочная, д.9 | Торговля продовольственными товарами | 1 | 49,4 |
| ИП Быстругина | пос. Красный Холм, ул. Цветочная, д.9а | Торговля продовольственными товарами | 1 | 77,6 |
| ИП Секисов | с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.4 | Смешанный ассортимент | 1 | 76 |
| ИП Мыцкин Е.Ф. | С.Троицкое-Бачурино, ул. Центральная, д.4 | Смешанные товары | 1 | 60 |
| Всего | | | 18 | 1076,3 |

## Предприятия бытового обслуживания, гостиницы

Местами бытового обслуживания населения в МО Тургеневское являются отделения почты России в д. Долматово, с. Николо-Вяземское, с. Полтево, д. Тургенево, пос. Жизнь, с. Троицкое-Бучуринское, пос. Воропаевский, с. Бредихино 1-е.

1. Характеристика предприятий услуг населению МО Тургеневское

| Название | Адрес | Профиль предприятия | Количество работников, операционных окон, кресло и т.д. | Площадь помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Долматовское почтовое отделение | д. Долматово, ул. Трофимова, д.32 | Оказание почтовых услуг населению | 4 | 70 |
| Николо-Вяземское почтовое отделение | с. Николо-Вяземское, ул. В.С. Усова д.19 | Оказание почтовых услуг населению | 2 | 8 |
| Полтевское почтовое отделение | с. Полтево, ул. Молодежная д.20 | Оказание почтовых услуг населению | 1 | 30 |
| Тургеневское почтовое отделение | д. Тургенево, ул. Школьная д.2 | Оказание почтовых услуг населению | 3 | 58.2 |
| Русинское почтовое отделение | пос. Жизнь, ул. Советская д.1А | Оказание почтовых услуг населению | 1 | 56 |
| Троицкое-Бачуринское почтовое отделение | с. Троицкое-Бучуринское, ул. Центральная д.2 | Оказание почтовых услуг населению | 1 | 18 |
| Воропаевское почтовое отделение | пос. Воропаевский, ул. Калинина д.1 | Оказание почтовых услуг населению | 5 | 52 |
| Бредихинское почтовое отделение | с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.6 | Оказание почтовых услуг населению | 2 | 15 |
| Всего | | | 19 | 307,2 |

# Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана муниципального образования осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана муниципального образования в части планируемых к строительству объектов местного значения муниципального образования.

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Тургеневское, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры.

## Учреждения образования

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости и увеличение детей школьного возраста, проблема нехватки мест в учреждениях образования может стать для муниципального образования одной из главных. Развитие образования на перспективу останется приоритетным как для района, так и для муниципального образования, а существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации дополнительных мощностей.

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах дошкольного и среднего школьного образования рекомендуется выполнить капитальный ремонт детских садов и школ, в том числе:

1. Ремонт МКДОУ «Скуратовский детский сад» (пос. Скуратовский, ул. Мира д.10)
2. Ремонт МКОУ «Чернская СОШ №2» (пос. Воропаевский, ул. Грушелевского д.17а)
3. Ремонт МКОУ «Долматовская СОШ» (д. Долматово, ул. Юбилейная д.2)
4. Ремонт МКОУ «Тургеневская СОШ» (д. Тургенева, ул. Школьная, д.9)
5. Ремонт МКОУ «Русинская СОШ» (пос. Жизнь, ул. Тургенева д.26-а).

## Учреждения здравоохранения

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в учреждениях здравоохранения.

На расчетный срок Программы рекомендуется выполнить:

1. Ремонт Гуньковский ФАП (пос. Воропаевский, ул. Первомайская д.10г)
2. Ремонт Бредихинский ФАП (с. Бредихино 1-е, ул. Новая д.1)
3. Ремонт Долматовский ФАП (д. Долматово, ул. Юбилейная д.32 )
4. Ремонт Тургеневский ФАП (д. Тургенева, ул. Школьная д.2)
5. Ремонт Русинский ФАП (пос. Жизнь, ул. Советская д.5а)
6. Ремонт Троицкое-Бачуринский ФАП (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2).

## Учреждения культуры

Для поддержания нормального функционального состояния учреждений культуры рекомендуется выполнить:

1. Ремонт Долматовский СДК (д. Долматово, ул. Юбилейная д.1)
2. Ремонт Бредихинский СДК (с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7)
3. Ремонт Полтевский СДК (с. Полтево, ул. Молодежная д.20)
4. Ремонт Русинский СДК (пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а)
5. Ремонт Троицко-Бачуринский СДК (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.1)
6. Ремонт Долматовская сельская библиотека (д. Долматово, ул. Юбилейная д.1)
7. Ремонт Бредихинская сельская библиотека (с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7)
8. Ремонт Полтевская сельская библиотека (с. Полтево, ул. Молодежная д.20)
9. Ремонт Русинская сельская библиотека (пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а)
10. Ремонт Большескуратовская сельская библиотека (пос. Скуратовский, ул. Мира д.7 кв.1)
11. Ремонт Кудиновская сельская библиотека (с. Кудиново, ул. Лесная д.3)
12. Ремонт Тургеневская сельская библиотека (д. Тургенева, ул. Школьная д.2)
13. Ремонт Троицко-Бачуринская сельская библиотека (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2).

## Учреждения и сооружения спорта

Для развития учреждений и сооружений спорта, Программой предусмотрено: строительство пяти детских спортивных площадок на территории муниципального образования.

## Сводные данные по перспективным объектам социальной инфраструктуры

Сведения по перспективным объектам социальной инфраструктуры представлены в таблице.

1. Сводные данные по перспективным объектам социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт МКДОУ «Скуратовский детский сад» (пос. Скуратовский, ул. Мира д.10) | мест | 44 | капитальный ремонт | 2020 |
| 1.2 | Ремонт МКОУ «Чернская СОШ №2» (пос. Воропаевский, ул. Грушелевского д.17а) | мест | 150 | капитальный ремонт | 2020 |
| 1.3 | Ремонт МКОУ «Долматовская СОШ» (д. Долматово, ул. Юбилейная д.2) | мест | 225 | капитальный ремонт | 2020 |
| 1.4 | Ремонт МКОУ «Тургеневская СОШ» (д. Тургенева, ул. Школьная, д.9) | мест | 80 | капитальный ремонт | 2018 |
| 1.5 | Ремонт МКОУ «Русинская СОШ» (пос. Жизнь, ул. Тургенева д.26-а) | мест | 172 | капитальный ремонт | 2020 |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт Гуньковский ФАП (пос. Воропаевский, ул. Первомайская д.10г) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 |
| 2.2 | Ремонт Бредихинский ФАП (с. Бредихино 1-е, ул. Новая д.1) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2019 |
| 2.3 | Ремонт Долматовский ФАП (д. Долматово, ул. Убилейная д.32 ) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 |
| 2.4 | Ремонт Тургеневский ФАП (д. Тургенева, ул. Школьная д.2) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2021 |
| 2.5 | Ремонт Русинский ФАП (пос. Жизнь, ул. Советская д.5а) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 |
| 2.6 | Ремонт Троицкое-Бачуринский ФАП (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2021 |
| 3 | Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт Долматовский СДК (д. Долматово, ул. Юбилейная д.1) | мест | 200 | капитальный ремонт | 2020 |
| 3.2 | Ремонт Бредихинский СДК (с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7) | мест | 80 | капитальный ремонт | 2020 |
| 3.3 | Ремонт Полтевский СДК (с. Полтево, ул. Молодежная д.20) | мест | 120 | капитальный ремонт | 2020 |
| 3.4 | Ремонт Русинский СДК (пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а) | мест | 100 | капитальный ремонт | 2020 |
| 3.5 | Ремонт Троицко-Бачуринский СДК (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.1) | мест | 100 | капитальный ремонт | 2019 |
| 3.6 | Ремонт Долматовская сельская библиотека (д. Долматово, ул. Юбилейная д.1) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 |
| 3.7 | Ремонт Бредихинская сельская библиотека (с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 |
| 3.8 | Ремонт Полтевская сельская библиотека (с. Полтево, ул. Молодежная д.20) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 |
| 3.9 | Ремонт Русинская сельская библиотека (пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 |
| 3.10 | Ремонт Большескуратовская сельская библиотека (пос. Скуратовский, ул. Мира д.7 кв.1) | тыс. количество томов, экспонатов | 2 | капитальный ремонт | 2020 |
| 3.11 | Ремонт Кудиновская сельская библиотека (с. Кудиново, ул. Лесная д.3) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2019 |
| 3.12 | Ремонт Тургеневская сельская библиотека (д. Тургенева, ул. Школьная д.2) | тыс. количество томов, экспонатов | 2 | капитальный ремонт | 2021 |
| 3.13 | Ремонт Троицко-Бачуринская сельская библиотека (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2021 |
| 4 | Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство детских спортивных площадок на территории МО | кол-во площадок | 5 | строительство | 2017-2021 |

# Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования представлена в таблице 4.1.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

* расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;
* определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;
* определение на основе объектов-аналогов.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Тульской области и других регионов Российской федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории муниципального образования Тургеневское.

1. Источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измере-ния | Параметры объекта | Мероприя-тие | Срок реализации мероприя-тия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  | 24 800 | - | 22 320 | 2 480 | - |
| 1.1 | Ремонт МКДОУ «Скуратовский детский сад» (пос. Скуратовский, ул. Мира д.10) | мест | 44 | капитальный ремонт | 2020 | 1 400 | - | 1 260 | 140 | - |
| 1.2 | Ремонт МКОУ «Чернская СОШ №2» (пос. Воропаевский, ул. Грушелевского д.17а) | мест | 150 | капитальный ремонт | 2020 | 5 600 | - | 5 040 | 560 | - |
| 1.3 | Ремонт МКОУ «Долматовская СОШ» (д. Долматово, ул. Юбилейная д.2) | мест | 225 | капитальный ремонт | 2020 | 8 400 | - | 7 560 | 840 | - |
| 1.4 | Ремонт МКОУ «Тургеневская СОШ» (д. Тургенева, ул. Школьная, д.9) | мест | 80 | капитальный ремонт | 2018 | 3 000 | - | 2 700 | 300 | - |
| 1.5 | Ремонт МКОУ «Русинская СОШ» (пос. Жизнь, ул. Тургенева д.26-а) | мест | 172 | капитальный ремонт | 2020 | 6 400 | - | 5 760 | 640 | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  | 6 000 | - | 5 400 | 600 | - |
| 2.1 | Ремонт Гуньковский ФАП (пос. Воропаевский, ул. Первомайская д.10г) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |
| 2.2 | Ремонт Бредихинский ФАП (с. Бредихино 1-е, ул. Новая д.1) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2019 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |
| 2.3 | Ремонт Долматовский ФАП (д. Долматово, ул. Убилейная д.32 ) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |
| 2.4 | Ремонт Тургеневский ФАП (д. Тургенева, ул. Школьная д.2) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2021 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |
| 2.5 | Ремонт Русинский ФАП (пос. Жизнь, ул. Советская д.5а) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |
| 2.6 | Ремонт Троицкое-Бачуринский ФАП (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2021 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |
| 3 | Учреждения культуры |  |  |  |  | 17 900 | - | 16 110 | 1 790 | - |
| 3.1 | Ремонт Долматовский СДК (д. Долматово, ул. Юбилейная д.1) | мест | 200 | капитальный ремонт | 2020 | 5 100 | - | 4 590 | 510 | - |
| 3.2 | Ремонт Бредихинский СДК (с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7) | мест | 80 | капитальный ремонт | 2020 | 2 000 | - | 1 800 | 200 | - |
| 3.3 | Ремонт Полтевский СДК (с. Полтево, ул. Молодежная д.20) | мест | 120 | капитальный ремонт | 2020 | 3 000 | - | 2 700 | 300 | - |
| 3.4 | Ремонт Русинский СДК (пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а) | мест | 100 | капитальный ремонт | 2020 | 2 500 | - | 2 250 | 250 | - |
| 3.5 | Ремонт Троицко-Бачуринский СДК (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.1) | мест | 100 | капитальный ремонт | 2019 | 2 500 | - | 2 250 | 250 | - |
| 3.6 | Ремонт Долматовская сельская библиотека (д. Долматово, ул. Юбилейная д.1) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 | - | 270 | 30 | - |
| 3.7 | Ремонт Бредихинская сельская библиотека (с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 | - | 270 | 30 | - |
| 3.8 | Ремонт Полтевская сельская библиотека (с. Полтево, ул. Молодежная д.20) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 | - | 270 | 30 | - |
| 3.9 | Ремонт Русинская сельская библиотека (пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 | - | 270 | 30 | - |
| 3.10 | Ремонт Большескуратовская сельская библиотека (пос. Скуратовский, ул. Мира д.7 кв.1) | тыс. количество томов, экспонатов | 2 | капитальный ремонт | 2020 | 500 | - | 450 | 50 | - |
| 3.11 | Ремонт Кудиновская сельская библиотека (с. Кудиново, ул. Лесная д.3) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2019 | 300 | - | 270 | 30 | - |
| 3.12 | Ремонт Тургеневская сельская библиотека (д. Тургенева, ул. Школьная д.2) | тыс. количество томов, экспонатов | 2 | капитальный ремонт | 2021 | 500 | - | 450 | 50 | - |
| 3.13 | Ремонт Троицко-Бачуринская сельская библиотека (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2021 | 300 | - | 270 | 30 | - |
| 4 | Спортивные сооружения |  |  |  |  | 750 | - | 675 | 75 | - |
| 4.1. | Строительство детских спортивных площадок на территории МО | кол-во площадок | 5 | строительство | 2017-2021 | 750 | - | 675 | 75 | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 49 450 | - | 44 505 | 4 945 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  | 24 800 | - | 22 320 | 2 480 | - |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  | 6 000 | - | 5 400 | 600 | - |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |  | 17 900 | - | 16 110 | 1 790 | - |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  |  | 750 | - | 675 | 75 | - |

1. Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измере-ния | Параметры объекта | Мероприя-тие | Срок реализации мероприя-тия, годы | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | в период 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  | 24 800 | - | 3 000 | - | 21 800 | - | - |
| 1.1 | Ремонт МКДОУ «Скуратовский детский сад» (пос. Скуратовский, ул. Мира д.10) | мест | 44 | капитальный ремонт | 2020 | 1 400 |  |  |  | 1 400 |  |  |
| 1.2 | Ремонт МКОУ «Чернская СОШ №2» (пос. Воропаевский, ул. Грушелевского д.17а) | мест | 150 | капитальный ремонт | 2020 | 5 600 |  |  |  | 5 600 |  |  |
| 1.3 | Ремонт МКОУ «Долматовская СОШ» (д. Долматово, ул. Юбилейная д.2) | мест | 225 | капитальный ремонт | 2020 | 8 400 |  |  |  | 8 400 |  |  |
| 1.4 | Ремонт МКОУ «Тургеневская СОШ» (д. Тургенева, ул. Школьная, д.9) | мест | 80 | капитальный ремонт | 2018 | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт МКОУ «Русинская СОШ» (пос. Жизнь, ул. Тургенева д.26-а) | мест | 172 | капитальный ремонт | 2020 | 6 400 |  |  |  | 6 400 |  |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  | 6 000 | - | - | 1 000 | 3 000 | 2 000 | - |
| 2.1 | Ремонт Гуньковский ФАП (пос. Воропаевский, ул. Первомайская д.10г) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 | 1 000 |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 2.2 | Ремонт Бредихинский ФАП (с. Бредихино 1-е, ул. Новая д.1) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2019 | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт Долматовский ФАП (д. Долматово, ул. Убилейная д.32 ) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 | 1 000 |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 2.4 | Ремонт Тургеневский ФАП (д. Тургенева, ул. Школьная д.2) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2021 | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |  |
| 2.5 | Ремонт Русинский ФАП (пос. Жизнь, ул. Советская д.5а) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 | 1 000 |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 2.6 | Ремонт Троицкое-Бачуринский ФАП (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2021 | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |  |
| 3 | Учреждения культуры |  |  |  |  | 17 900 | - | - | 2 800 | 14 300 | 800 | - |
| 3.1 | Ремонт Долматовский СДК (д. Долматово, ул. Юбилейная д.1) | мест | 200 | капитальный ремонт | 2020 | 5 100 |  |  |  | 5 100 |  |  |
| 3.2 | Ремонт Бредихинский СДК (с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7) | мест | 80 | капитальный ремонт | 2020 | 2 000 |  |  |  | 2 000 |  |  |
| 3.3 | Ремонт Полтевский СДК (с. Полтево, ул. Молодежная д.20) | мест | 120 | капитальный ремонт | 2020 | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  |  |
| 3.4 | Ремонт Русинский СДК (пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а) | мест | 100 | капитальный ремонт | 2020 | 2 500 |  |  |  | 2 500 |  |  |
| 3.5 | Ремонт Троицко-Бачуринский СДК (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.1) | мест | 100 | капитальный ремонт | 2019 | 2 500 |  |  | 2 500 |  |  |  |
| 3.6 | Ремонт Долматовская сельская библиотека (д. Долматово, ул. Юбилейная д.1) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 3.7 | Ремонт Бредихинская сельская библиотека (с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 3.8 | Ремонт Полтевская сельская библиотека (с. Полтево, ул. Молодежная д.20) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 3.9 | Ремонт Русинская сельская библиотека (пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 3.10 | Ремонт Большескуратовская сельская библиотека (пос. Скуратовский, ул. Мира д.7 кв.1) | тыс. количество томов, экспонатов | 2 | капитальный ремонт | 2020 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
| 3.11 | Ремонт Кудиновская сельская библиотека (с. Кудиново, ул. Лесная д.3) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2019 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
| 3.12 | Ремонт Тургеневская сельская библиотека (д. Тургенева, ул. Школьная д.2) | тыс. количество томов, экспонатов | 2 | капитальный ремонт | 2021 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
| 3.13 | Ремонт Троицко-Бачуринская сельская библиотека (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2021 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
| 4 | Спортивные сооружения |  |  |  |  | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| 4.1. | Строительство детских спортивных площадок на территории МО | кол-во площадок | 5 | строительство | 2017-2021 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 49 450 | 150 | 3 150 | 3 950 | 39 250 | 2 950 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  | 24 800 | - | 3 000 | - | 21 800 | - | - |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  | 6 000 | - | - | 1 000 | 3 000 | 2 000 | - |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |  | 17 900 | - | - | 2 800 | 14 300 | 800 | - |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  |  | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |

Общая потребность в капитальных вложениях для выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Тургеневское составляет 49450 тыс. руб.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования необходимо уточнять ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# Целевые индикаторы программы

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы представлен в таблице.

1. Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| Образование | | | | | | |
| Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение | | | | | | |
| Уровень обеспеченности стационарами, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности ФАП, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Культура | | | | | | |
| Уровень обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Спортивные сооружения | | | | | | |
| Уровень обеспеченности детскими спортивными площадками, % от норматива | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |

Настоящей Программой рекомендовано выполнить капитальный ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры, в том числе: здравоохранения, культуры и образования.

В части нового строительства в Программе предусмотрено создание новых детских спортивных площадок

# Оценка эффективности мероприятий

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Тургеневское позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию муниципального образования квалифицированных кадров.

2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.

3. Улучшение качества жизни населения муниципального образования за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются мероприятиями программы комплексного развития социальной инфраструктуры, приведет к увеличению налоговых доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Тульской области, Чернского района, муниципального образования Тургеневское.

Успешная реализация программы позволит к 2028 году улучшить качество объектов социальной инфраструктуры за счет:

1. капитального ремонта:

* В системе образования:
  + 4-х общеобразовательных школ;
  + 1-го детского сада;
* В системе здравоохранения:
  + 6 ФАП;
* В системе культуры:
  + 3-х домов культуры;
  + 8-ми библиотек.

1. Строительства пяти детских спортивных площадок на территории МО.

# Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

## Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования являются:

* применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;
* координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
* координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
* запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
* разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

## Совершенствование информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципального образования Тургеневское в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется:

Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении администрации Тульской области, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

* предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;
* выдача градостроительного плана земельного участка;
* выдача разрешения на строительство;
* выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;
* предоставление сведений из ИСОГД (информационной системы обеспечения градостроительной деятельности);
* организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;
* организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;
* организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;
* и др.

# Приложение

1. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | в период 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  | 24 800 | - | 22 320 | 2 480 | - | - | 3 000 | - | 21 800 | - | - |
| 1.1 | Ремонт МКДОУ «Скуратовский детский сад» (пос. Скуратовский, ул. Мира д.10) | мест | 44 | капитальный ремонт | 2020 | 1 400 | - | 1 260 | 140 | - |  |  |  | 1 400 |  |  |
| 1.2 | Ремонт МКОУ «Чернская СОШ №2» (пос. Воропаевский, ул. Грушелевского д.17а) | мест | 150 | капитальный ремонт | 2020 | 5 600 | - | 5 040 | 560 | - |  |  |  | 5 600 |  |  |
| 1.3 | Ремонт МКОУ «Долматовская СОШ» (д. Долматово, ул. Юбилейная д.2) | мест | 225 | капитальный ремонт | 2020 | 8 400 | - | 7 560 | 840 | - |  |  |  | 8 400 |  |  |
| 1.4 | Ремонт МКОУ «Тургеневская СОШ» (д. Тургенева, ул. Школьная, д.9) | мест | 80 | капитальный ремонт | 2018 | 3 000 | - | 2 700 | 300 | - |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт МКОУ «Русинская СОШ» (пос. Жизнь, ул. Тургенева д.26-а) | мест | 172 | капитальный ремонт | 2020 | 6 400 | - | 5 760 | 640 | - |  |  |  | 6 400 |  |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  | 6 000 | - | 5 400 | 600 | - | - | - | 1 000 | 3 000 | 2 000 | - |
| 2.1 | Ремонт Гуньковский ФАП (пос. Воропаевский, ул. Первомайская д.10г) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 2.2 | Ремонт Бредихинский ФАП (с. Бредихино 1-е, ул. Новая д.1) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2019 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |  |  | 1 000 |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт Долматовский ФАП (д. Долматово, ул. Убилейная д.32 ) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 2.4 | Ремонт Тургеневский ФАП (д. Тургенева, ул. Школьная д.2) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2021 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |  |  |  |  | 1 000 |  |
| 2.5 | Ремонт Русинский ФАП (пос. Жизнь, ул. Советская д.5а) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2020 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 2.6 | Ремонт Троицкое-Бачуринский ФАП (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2) | посещений в смену | 10 | капитальный ремонт | 2021 | 1 000 | - | 900 | 100 | - |  |  |  |  | 1 000 |  |
| 3 | Учреждения культуры |  |  |  |  | 17 900 | - | 16 110 | 1 790 | - | - | - | 2 800 | 14 300 | 800 | - |
| 3.1 | Ремонт Долматовский СДК (д. Долматово, ул. Юбилейная д.1) | мест | 200 | капитальный ремонт | 2020 | 5 100 | - | 4 590 | 510 | - |  |  |  | 5 100 |  |  |
| 3.2 | Ремонт Бредихинский СДК (с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7) | мест | 80 | капитальный ремонт | 2020 | 2 000 | - | 1 800 | 200 | - |  |  |  | 2 000 |  |  |
| 3.3 | Ремонт Полтевский СДК (с. Полтево, ул. Молодежная д.20) | мест | 120 | капитальный ремонт | 2020 | 3 000 | - | 2 700 | 300 | - |  |  |  | 3 000 |  |  |
| 3.4 | Ремонт Русинский СДК (пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а) | мест | 100 | капитальный ремонт | 2020 | 2 500 | - | 2 250 | 250 | - |  |  |  | 2 500 |  |  |
| 3.5 | Ремонт Троицко-Бачуринский СДК (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.1) | мест | 100 | капитальный ремонт | 2019 | 2 500 | - | 2 250 | 250 | - |  |  | 2 500 |  |  |  |
| 3.6 | Ремонт Долматовская сельская библиотека (д. Долматово, ул. Юбилейная д.1) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 | - | 270 | 30 | - |  |  |  | 300 |  |  |
| 3.7 | Ремонт Бредихинская сельская библиотека (с. Бредихино 1-е, ул. Привольная д.7) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 | - | 270 | 30 | - |  |  |  | 300 |  |  |
| 3.8 | Ремонт Полтевская сельская библиотека (с. Полтево, ул. Молодежная д.20) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 | - | 270 | 30 | - |  |  |  | 300 |  |  |
| 3.9 | Ремонт Русинская сельская библиотека (пос. Жизнь, ул. Дубовая д.10а) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2020 | 300 | - | 270 | 30 | - |  |  |  | 300 |  |  |
| 3.10 | Ремонт Большескуратовская сельская библиотека (пос. Скуратовский, ул. Мира д.7 кв.1) | тыс. количество томов, экспонатов | 2 | капитальный ремонт | 2020 | 500 | - | 450 | 50 | - |  |  |  | 500 |  |  |
| 3.11 | Ремонт Кудиновская сельская библиотека (с. Кудиново, ул. Лесная д.3) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2019 | 300 | - | 270 | 30 | - |  |  | 300 |  |  |  |
| 3.12 | Ремонт Тургеневская сельская библиотека (д. Тургенева, ул. Школьная д.2) | тыс. количество томов, экспонатов | 2 | капитальный ремонт | 2021 | 500 | - | 450 | 50 | - |  |  |  |  | 500 |  |
| 3.13 | Ремонт Троицко-Бачуринская сельская библиотека (с. Троицкое-Бачурино, ул. Центральная д.2) | тыс. количество томов, экспонатов | 1 | капитальный ремонт | 2021 | 300 | - | 270 | 30 | - |  |  |  |  | 300 |  |
| 4 | Спортивные сооружения |  |  |  |  | 750 | - | 675 | 75 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| 4.1. | Строительство детских спортивных площадок на территории МО | кол-во площадок | 5 | строительство | 2017-2021 | 750 | - | 675 | 75 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 49 450 | - | 44 505 | 4 945 | - | 150 | 3 150 | 3 950 | 39 250 | 2 950 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  | 24 800 | - | 22 320 | 2 480 | - | - | 3 000 | - | 21 800 | - | - |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  | 6 000 | - | 5 400 | 600 | - | - | - | 1 000 | 3 000 | 2 000 | - |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |  | 17 900 | - | 16 110 | 1 790 | - | - | - | 2 800 | 14 300 | 800 | - |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  |  | 750 | - | 675 | 75 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |