|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Липицкое Чернского района** | |
| **Администрация** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **От 18 февраля 2025 года** | **№ 19** |

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Липицкое Чернского района в 2025 году**

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения на территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании пункта 4 части 1 статьи 7, статьей 36.1 Устава сельского поселения Липицкое Чернского муниципального района Тульской области, Администрация муниципального образования Липицкое Чернского района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Липицкое Чернского района в 2025 году. (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Липицкое Чернского района от 19.02.2024 г. № 12 «О подготовке и проведения безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Липицкое Чернского района в 2024 году».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Чернский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://chernskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru/).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава Администрации**  **МО Липицкое Чернского района** | **Н.А. Шадыкина** |

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования Липицкое Чернского района

от 18.02.2025 г. № 19

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Липицкое Чернского района в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования Липицкое Чернского района в период весеннего половодья | до 03.03.2025 г. | Глава Администрации МО Липицкое Чернского района  Должностные лица сектора по работе с населением, по делам ГО и ЧС (+ВУС) Администрации МО Липицкое Чернского района |
| 2. | Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременному оповещению населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений | до 03.03.2025 г. | Глава Администрации МО Липицкое Чернского района Должностные лица сектора по работе с населением, по делам ГО и ЧС (+ВУС) Администрации МО Липицкое Чернского района |
| 3. | Ежедневно с 10:00 до 17:00 часов предоставление своевременной и достоверной информации в ЕДДС администрации МО Чернский район в период прохождения паводковых вод по тел. 2-14-30 | В течение паводкового периода | Глава Администрации МО Липицкое Чернского района |
| 4. | Проверка состояния автодорог и мостов и принятие мер по обеспечению безопасности движения, сохранности автодорог, мостов и плотин от повреждений весенним паводком | В течение паводкового периода | Глава Администрации МО Липицкое Чернского района |
| 5. | Принятие мер по своевременному оказанию медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения | В течение паводкового периода | Глава Администрации МО Липицкое Чернского района  Должностные лица сектора по работе с населением, по делам ГО и ЧС (+ВУС) Администрации МО Липицкое Чернского района |
| 6. | Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств. Определение места их дислокации. | До начала паводка | Глава Администрации МО Липицкое Чернского района |
| 7. | Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах | В течение паводкового периода | Глава Администрации МО Липицкое Чернского района  Должностные лица сектора по работе с населением, по делам ГО и ЧС (+ВУС) Администрации МО Липицкое Чернского района |
| 8. | Во взаимодействии с организациями оптовой и розничной торговли, создание запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения | До начала паводка | Глава Администрации МО Липицкое Чернского района |
| 9. | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного подтопления | до 03.03.2025 г. | Глава Администрации МО Липицкое Чернского района |
| 10. | Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов, попадающих в зону подтопления | до 03.03.2025 г. | Плавские РЭС ПО «Суворовские электросети» (по согласованию) |
| 11. | Обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально значимых объектов | До начала паводка | Глава Администрации МО Липицкое Чернского района |
| 12. | Организация информирования населения о прогнозе и прохождения весеннего половодья | В течение паводкового периода | Должностные лица сектора по работе с населением, по делам ГО и ЧС (+ВУС) Администрации МО Липицкое Чернского |